## 三季度
2019年度(上半年）广元市重点公路建设从业单位信用考评 | [9 empty] | 企业信用等级EXCEL模板
考评单位：广元市交通运输局
序号 | 项目名称 | 标段类别 （施工、设计、监理、试验检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 综合得分 | 被考评单位签字
1 | 苍溪县肖家坝大桥和韩家山隧道PPP项目 | 施工 | 韩家山隧道 | 18000 | 成都建工集团有限公司 | -15 | 人员未按承诺上岗扣9分，施工现场管理混乱，原材料堆放混乱扣4分、内业资料归档不齐全扣2分 | 85
|  | 施工 | 肖家坝大桥 | 22000 | 攀枝花公路建设(集团)有限公司 | -15 | 员未按承诺上岗扣9分，施工现场管理混乱，原材料堆放混乱扣4分、内业资料归档不齐全扣2分 | 85
|  | 监理 | 肖家坝大桥和韩家山隧道 | 540 | 中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司 | -5 | 试验检测机构变更未按时办理，检测数据记录不全。 | 95
|  | 设计 | 肖家坝大桥和韩家山隧道 | 1288 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | -6 | 设计代表未经同意进行更换 | 94
2 | 旺苍县城嘉川至东河段公路工程 | 施工 | 旺苍县城嘉川至东河段公路工程 | 108000 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | -8 | 外观质量存在缺陷的扣3分、内业档案资料不齐全扣2分、原材料堆放混乱扣3分 | 92
|  | 监理 | 旺苍县城嘉川至东河段公路工程 | 1283 | 四川俊成工程项目管理自诩有限公司 | -5 | 发现安全事故隐患的，未 及时制止或采取措施扣3分、内业资料归档不齐全扣2分 | 95
|  | 设计 | 旺苍县城嘉川至东河段公路工程 | 2000 | 中设设计集团股份有限公司 | -5 | 后期服务时间不满足投标承诺扣5分 | 95
|  | 检测（监理） | 旺苍县城嘉川至东河段公路工程 | 561.0571 | 四川正达检测技术有有限责任公司 | -5 | 主要仪器设备未能按要求按时到位的扣2分、组织机构管理制度不健全扣3分 | 95
3 | 剑阁县普安城区刘家河至二道拱桥过境段公路改建工程 | 施工 | 剑阁县普安城区刘家河至二道拱桥过境段公路改建工程（二标段） | 5370.834 | 四川建臣建筑工程有限公司 | -13 | 项目经理、技术负责人未按时到位、技术负责人累计额缺岗6天 | 87
|  | 监理 | 剑阁县普安城区刘家河至二道拱桥过境段公路改建工程监理 | 196.48 | 四川建充工程项目公路有限公司 | -10 | 专监缺岗6天2分，资料缺项0.5分，未及时审查进度计划1分，为及时提交进度报告1分，被市级质监站通报5分 | 90
|  | 设计 | 剑阁县普安城区刘家河至二道拱桥过境段公路改建工程设计 | 150 | 中国华西工程设计建设有限公司 | -7 | 投资控制管理制度未建立、落实的扣5分、后期服务时间不满足投承诺扣2分 | 93
|  | 检测（施工） | 剑阁县普安城区刘家河至二道拱桥过境段公路改建工程施工自检 | 40 | 四川长瑞土木工程检测有限公司 | -8.5 | 试验检测负责人、技术负责人未及时到岗，内业资料未能及时分类归档，试验检测原始记录不完整、规范，试验室条件（温、湿度）未满足相关要求 | 91.5
|  | 检测（监理） | 剑阁县普安城区刘家河至二道拱桥过境段公路改建工程监理抽检 | 30 | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 | -5.5 | 主要仪器设备未能按要求按时到位扣4分，内业资料未能及时分类归档，检测原始记录不规范扣1.5分 | 94.5
4 | 朝天七盘关至曾家山旅游扶贫公路 | 施工 | 朝天七盘关至曾家山旅游扶贫公路 | 54000（暂估） | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | -7 | 砂浆浆砌不饱满，施工中破坏生态环境（泥浆泄露）、内业资料归档不齐全扣2分 | 93
|  | 监理 | 朝天七盘关至曾家山旅游扶贫公路 | 600（暂估） | 新疆昆仑工程监理有限责任公司 | -10 | 在一般质量事故中，监理现场监督不到位 | 90
|  | 设计 | 朝天七盘关至曾家山旅游扶贫公路 | 1300 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | -10 | 提交外业成果时间不满足合同约定 | 90
|  | 检测（施工） | 朝天七盘关至曾家山旅游扶贫公路 | 150 | 四川川交道桥试验检测有限责任公司 | -5 | 主要仪器设备未能按要求按时到位的扣2分、原始记录不齐全、规范扣3分 | 95
|  | 检测额（监理） | 朝天七盘关至曾家山旅游扶贫公路 | 80 | 四川诚通公路工程试验检测有限责任公司 | -8 | 试验检测报告不完整扣8分 | 92
5 | 三江新区昭化片区基础设施建设项目 | 施工 | 三江新区昭化片区基础设施建设项目 | 48004.0893 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | -8 | 技术负责人未到岗履职；监理下达的停工指令拒不执行 | 92
|  | 监理 | 三江新区昭化片区基础设施建设项目 | 600 | 四川建充工程项目管理有限公司 | -8 | 未按照合同约定办理调换手续而调换监理工程师的扣4分、监理抽检不满足频率扣3分、未对整改情况及时回复扣1 | 92
|  | 设计 | 三江新区昭化片区基础设施建设项目 | 2151.4 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | -6 | 成果文件不满足勘察设计深度要求扣4分、后期服务时间不满足投标文件承诺扣2分 | 94
|  | 检测（业主） | 三江新区昭化片区基础设施建设项目 |  | 四川振通公路工程检测咨询有限公司 | -6 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全 | 94
|  | 检测（施工） | 三江新区昭化片区基础设施建设项目 | 280 | 四川精益达工程检测有限责任公司 | -7 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全扣5分、仪器设备未校准扣2分 | 93
|  | 检测（监理） | 三江新区昭化片区基础设施建设项目 | 33 | 四川正炜工程质量检测有限公司 | -10 | 未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管扣7分；评价期内，持证人员数量达不到相应的等级要求扣3分 | 90
6 | S205线苍溪县白桥镇至云峰镇公路改建工程（苍溪县城至止点段） | 施工 | S205线苍溪县白桥镇至云峰镇公路改建工程（苍溪县城至止点段） | 9528 | 四川润和建筑工程有限公司 | -10 | 存在外观缺陷扣3分，材料堆放混乱扣3分、未编制月进度计划扣2分、管理制度不完善扣2分 | 90
|  | 监理 | S205线苍溪县白桥镇至云峰镇公路改建工程（苍溪县城至止点段） | 165.28（下浮21.19%） | 中公交通监理咨询河南有限公司 | -14 | 三名专监未到岗履职扣6分、管理制度不完善扣2分、对存在的质量问题未及时发出指令扣2分、工地巡查监理旁站不到位扣4分 | 86
|  | 检测（施工） | S205线苍溪县白桥镇至云峰镇公路改建工程（苍溪县城至止点段） | 50 | 四川鑫海公路工程试验检测有限公司 | -10 | 试验检测频率偏低扣2分、内业资料归档不齐全扣2分、主要起设备未按规定到位扣2分、试验室总体布局不合理温湿度不满足要求扣4分、 | 90
|  | 检测（监理） | S205线苍溪县白桥镇至云峰镇公路改建工程（苍溪县城至止点段） | 17 | 四川诚通公路工程试验检测有限公司 | -10 | 试验检测人员缺岗扣3分试验检测频率偏低扣2分、内业资料归档不齐全扣2分、主要起设备未按规定到位扣2分、试验室总体布局不合理温湿度不满足要求扣1分 | 90
|  | 检测（业主） | S205线苍溪县白桥镇至云峰镇公路改建工程（苍溪县城至止点段） | 57.46 | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 | -8 | 试验检测频率偏低扣2分、内业资料归档不齐全扣2分、主要起设备未按规定到位扣2分、试验总体环境差扣2分 | 92
7 | G543（S105）线青川木鱼至沙州公路改建工程 | 施工 | G543（S105）线青川木鱼至沙州公路改建工程 | 17498.618 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | -6 | 项目经理缺岗三天扣1分、管理制度不完善扣2分、外观存在缺陷扣3分、 | 94
|  | 监理 | G543（S106）线青川木鱼至沙州公路改建工程 | 279.74 | 四川跃通公路工程监理有限公司 | -10 | 隧道驻地监理工程师及部分其他人员缺岗扣5分、监理内业资料归档不齐全扣3分、工地巡查旁站记录不齐全扣2分 | 90
|  | 设计 | G543（S107）线青川木鱼至沙州公路改建工程 | 606 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | -5 | 后期服务服务时间不满足投标承诺扣5分 | 95
|  | 检测（施工） | G543（S108）线青川木鱼至沙州公路改建工程 | 122.5 | 四川华诚工程试验检测有限公司 | -5 | 试验检测负责人未及时到位扣2分、仪器设备未校准扣2分、检测环境差扣1分 | 95
|  | 检测（监理） | G543（S109）线青川木鱼至沙州公路改建工程 | 27 | 四川诚通公路工程试验检测有限公司 | -8 | 试验检测负责人、技术负责人分别缺席一次扣4分、检测原始记录不齐全扣2分、检测环境差扣2分 | 92
|  | 检测（业主） | G543（S110）线青川木鱼至沙州公路改建工程 | 37.6 | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 | -6 | 试验检测负责人及其他人员缺岗扣2分，试验检测原始记录和试验报告不完整、规范扣4分 | 94
8 | 广元港红岩作业区（一区）进港公路昭化至朝阳段变更调整工程 | 施工 | F标段 | 18807.7756 | 四川川交路桥有限责任公司 | -5 | 外观质量存在缺陷的扣2分、内业档案资料不齐全扣1分、材料堆放混乱扣2分 | 95
|  | 监理 | F标段 | 200（暂估） | 四川国际工程监理有限公司 | -5 | 监理内业资料不齐全扣3分、管理制度不健全扣2分 | 95
|  | 设计 | F标段 | 853 | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 | -7 | 后期服务时间不满足投标承诺扣7分 | 93
|  | 检测（业主） | F标段 | 65（暂估） | 四川振通公路工程检测咨询有限公司 | -7 | 实验室总体布局不合理，环境卫生差扣2分，组织机构、管理制度不健全不满足要求扣5分 | 93
9 | 广元市利州区S301三堆羊盘至青川观音店公路改建工程一期工程 | 施工 | A2标段 | 16800.3194 | 四川鼎祥路桥工程有限公司 | -8 | 承诺的项目经理、技术负责人未按时到位，累计缺岗3天以上 | 92
|  | 监理 | A2标段 | 313.376 | 四川建充工程项目公路有限公司 | -12 | 承诺的总监未按时到位，累计缺岗3天以上 | 88
|  | 设计 | A2标段 | 1559 | 中设设计集团股份有限公司 | -9 | 未严格落实勘察设计大纲、实施细则。未按承诺配备后期服务人员、设备。 | 91
|  | 检测（施工） | A2标段 | 68 | 四川科通工程检测有限公司 | -11 | 承诺的检测负责人、技术负责人未按时到位，累计缺岗3天以上，内页资料未及时归档 | 89
|  | 检测（监理） | A2标段 | 20 | 四川诚通公路工程试验检测有限公司 | -11 | 承诺的检测负责人、技术负责人未按时到位，累计缺岗3天以上，内页资料未及时归档 | 89
10 | 国道212线广元南山隧道工程 | 施工 | 国道212线广元南山隧道工程 | 82700 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | -5 | 进度计划不全、内业资料滞后、上级主管部门要求整改不力。 | 95
|  | 监理 | 国道212线广元南山隧道工程 | 1134 | 四川省公路工程监理事务所有限责任公司 | -6 | 人员履约滞后，内业资料归档不齐全扣2分 | 94
|  | 设计 | 国道212线广元南山隧道工程 | 3000 | 苏交科集团股份有限公司 | -8 | 前期设计进度滞后 | 92
|  | 检测（业主） | 国道212线广元南山隧道工程 | 310 | 四川正达检测技术有限责任公司 | -8 | 人员履约不到位、内业管理不完善、报告表述不准确 | 92
|  | 检测（施工） | 国道212线广元南山隧道工程 | 569 | 四川精益达工程检测有限责任公司 | -5 | 内业管理不完善、报告表述不准确 | 95
|  | 检测（监理） | 国道212线广元南山隧道工程 | 110 | 四川正炜工程质量检测有限公司 | -6 | 内业管理不完善、报告表述不准确 | 94
11 | 苍剑唐公路剑阁县普安镇绕城过境段改线工程 | 施工 | 苍剑唐公路剑阁县普安镇绕城过境段改线工程 | 14233.2 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | -6 | 外观质量存在缺陷的扣3分、内业档案资料不齐全扣3分 | 94
|  | 监理 | 苍剑唐公路剑阁县普安镇绕城过境段改线工程 | 约200 | 四川康立项目管理有限责任公司 | -10 | 工地巡查监理旁站不到位，记录不齐全扣4分、内业资料不齐全扣3分、对存在的质量问题为及时发出通知扣3分 | 90
|  | 设计 | 苍剑唐公路剑阁县普安镇绕城过境段改线工程 | 96 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | -5 | 后期服务服务时间不满足投标承诺扣3分投资控制管理制度未建立落实扣2分 | 95
|  | 检测（施工） | 苍剑唐公路剑阁县普安镇绕城过境段改线工程 | 58 | 四川长瑞土木工程检测有限公司 | -6 | 试验检测原始记录不齐全扣3分、设备未安排专人管理扣3分 | 94
|  | 检测（监理） | 苍剑唐公路剑阁县普安镇绕城过境段改线工程 | 30 | 四川国诚检测有限公司 | -8 | 试验检测原始记录不齐全扣4分、设备未安排专人管理扣4分 | 92
12 | 省道205线广元至昭化镇公路改建工程（上石盘至摆宴坝段） | 施工 | 省道205线广元至昭化镇公路改建工程（上石盘至摆宴坝段） | 3948 | 四川省兴鑫公路开发有限责任公司 | -5 | 特殊季节施工预防措施不健全扣2分、内业档案资料不齐全扣3分 | 95
|  | 施工 | 省道205线广元至昭化镇公路改建工程（上石盘至摆宴坝段） | 5650 | 四川集英建筑工程有限公司 | -7 | 主要机械设备未按施工需求到位扣4分、内业档案资料不齐全扣3分 | 93
|  | 施工 | 省道205线广元至昭化镇公路改建工程（上石盘至摆宴坝段） | 3762 | 四川天鸿建设有限公司 | -5 | 特殊季节施工预防措施不健全扣2分、内业档案资料不齐全扣3分 | 95
|  | 监理 | 省道205线广元至昭化镇公路改建工程（上石盘至摆宴坝段） | 244 | 四川跃通公路工程监理有限公司 | -7 | 抽检频率不满足要求扣3分、对存在的质量问题未及时发现发出通知和整改指令扣2分、工地巡查监理旁站不到位扣2分 | 93
|  | 设计 | 省道205线广元至昭化镇公路改建工程（上石盘至摆宴坝段） | 400 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | -5 | 后期服务服务时间不满足投标承诺扣3分投资控制管理制度未建立落实扣2分 | 95
13 | 广元昭化区柏林沟至清水、文村改建道路工程 | 施工 | 1标段 | 4372.8773 | 四川龙申建设有限公司 | -8 | 主要机械设备未按施工需求到位扣4分，外观质量存在缺陷扣2分、未编制月进度计划扣2分 | 92
|  |  | 2标段 | 2926.683 | 四川南兴楼路桥工程有限公司 | -7 | 主要机械设备未按施工需求到位扣3分，外观质量存在缺陷扣2分、未编制月进度计划扣2分 | 93
|  |  | 3标段 | 3395.4385 | 四川天鸿建设有限公司 | -10 | 主要机械设备未按施工需求到位扣3分，外观质量存在缺陷扣2分、材料堆放混乱扣2分、内业资料归档不齐全扣3分 | 90
|  | 监理 | 广元昭化区柏林沟至清水、文村改建道路工程 | 137.298 | 珠海市公路工程监理有限公司 | -7 | 抽检频率不满足要求扣3分、对存在的质量问题未及时发现发出通知和整改指令扣2分、工地巡查监理旁站不到位扣2分 | 93
|  | 设计 | 广元昭化区柏林沟至清水、文村改建道路工程 | 466.51 | 四川省林业勘察设计研究院 | -8 | 后期服务时间不满足投标承诺的扣4分、投资控制管理制度未建立落实的扣2分、诶指定廉政规章措施的扣2分 | 92
|  | 检测（业主） | 广元昭化区柏林沟至清水、文村改建道路工程 | 25.7356 | 四川振通公路工程检测咨询有限公司 | -6 | 仪器设备未按规定校准扣2分，仪器设备未按规定校准扣4分 | 94
|  | 检测（施工） | 广元昭化区柏林沟至清水、文村改建道路工程 | 50 | 四川正炜工程质量检测有限公司 | -6 | 仪器设备未按规定校准扣2分、试验条件不满足相关要求扣3分、实验室布局不合理扣1分 | 94
|  | 检测（监理） | 广元昭化区柏林沟至清水、文村改建道路工程 | 30（暂估） | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 | -5 | 仪器设备未按规定校准扣1分、试验条件不满足相关要求扣3分、实验室布局不合理扣1分 | 95
制表： |  |  | 联系电话： |  | 考评单位签章：
注：此表由各评价主体在信用管理系统完成评价登记后，从系统下载评价结果，加盖单位公章作为纸质文件附件报送厅，并同步将加盖公章后的评价结果扫描件上传信用管理系统。