## 2020年上半年履约行为信用评价
四川省重点公路建设从业单位信用考评用表（广元市非高速上半年）
考评单位：广元市交通运输局
序号 | 项目名称 | 标段类别 （施工、设计、监理、试验检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 综合得分 | 被考评单位签字
1 | S105线青川木鱼至沙州公路改建工程 | 施工 | 施工段 | 17498.61 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 7 | 1、投标书承诺的项目经理、项目技术负责人未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣2分;共计扣4分；投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分，共计扣2分； 2、外观质量存在缺陷的，扣1分。 | 93
2 |  | 勘察设计 | 勘察设计 | 606 | 四川省交通运输厅规划勘察设计研究院 | 8 | 1、设计变更图纸未按相关规定时限提交，每次扣2分，共计扣8分。 | 92
3 |  | 监理 | 监理 | 279.74 | 四川跃通公路工程监理有限公司 | 8 | 1、总监理工程师、驻地监理工程师未经项目业主同意累计缺岗3天以上的，每3天每人次扣1分，以此类推;共计扣4分。 2、投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分。共计扣2分。 3、质量监理组织机构、管理制度不完善，共计扣1分。 4、监理工作大纲及实施细则内容不完善，共计扣1分。 | 92
4 |  | 检测 | 检测 | 37.6 | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 | 7 | 1、组织机构、管理制度不够健全和落实，不满足要求的扣1-5分。共计扣3分。 2、投标书承诺的试验检测负责人、技术负责人未及时到位或未经项目业主同意更换的,每人次扣2分。共计扣4分。 | 93
5 | 广元市摆宴坝嘉陵江大桥工程 | 施工 | 施工 | 33760.14 | 中铁十五局集团有限公司 | 3 | 因施工质量不合格被监理、业主发出整改通知书扣1分；设备材料堆放杂、乱、差扣1分；外观质量存在缺陷扣1分； | 97
6 |  | 监理 | 监理 | 611.72 | 四川省公路院工程监理有限公司 | 2 | 工地巡查、监理旁站不到位、记录不完整、准确、规范、真实扣1分；试验检测频率不满足要求扣1分； | 98
7 |  | 勘察设计 | 勘察设计 | 1000 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 4 | 设计变更图纸未按相关规定时间及时提交扣2分；后期服务时间不满足要求扣2分 | 96
8 |  | 检测 | 监理检测 |  | 四川佳岳检测咨询有限公司 | 9 | 试验检测内业各类档案未及时分类归档扣2分；原始记录签字不齐全扣2分。、；仪器设备标识不清晰扣2分；试验室环境差扣1分；试验室条件不满足要求扣2分 | 91
9 | 国道212线广元南山隧道工程 | 施工 | 施工 | 82700 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 8 | 外观质量存在缺陷扣1分；隐蔽工程未验收擅自进入下道工序施工扣2分；未按规定进行检测扣2分；未落实环保措施扣3分； | 92
10 |  | 设计 | 勘察设计 | 3000 | 苏交科集团股份有限公司 | 6 | 前期设计进度滞后扣1分、设计深度不足扣1分；后期服饰时间不满足要求扣2分；后期服务人员数量未按承诺到位扣2分； | 94
11 |  | 监理 | 监理 | 1134 | 四川省公路工程监理事务所有限责任公司 | 7 | 试验检测频率不满足要求扣1分；工地巡视旁站不到位扣2分；总监累计3天未到岗扣3分；工程验证不满足要求扣1分； | 93
12 |  | 试验检测 | 中心试验室 | 310 | 四川正达检测技术有限责任公司 | 6 | 试验检测内业各类档案未及时分类归档扣2分；原始记录签字不齐全扣2分；仪器设备标识不清晰扣1分；实验室环境差扣1分； | 94
13 |  | 试验检测 | 施工试验室 | 569 | 四川精益达工程检测有限责任公司 | 6 | 试验检测内业资料未及时分类归档扣2分；检测频率不足扣2分；仪器设备标识不清晰扣2分 | 94
14 |  | 试验检测 | 监理试验室 | 110 | 四川正炜工程质量检测有限公司 | 6 | 试验检测内业资料未及时分类归档扣2分；检测频率不足扣2分；仪器设备标识不清晰扣2分 | 94
15 | 苍剑唐公路剑阁县普安镇绕城过境段项目 | 施工 | 施工 | 14233.2 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 5 | 外观质量存在缺陷扣1分；设备材料堆放杂、乱、差扣2分；未落实有关环保措施扣2分； | 95
16 |  | 设计 | 勘察设计 | 96 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 5 | 后期服务时间不满足要求扣3分；后期服务人员数量未按承诺到岗扣2分 | 95
17 |  | 监理 | 监理 | 519.96 | 四川康立项目管理有限责任公司 | 9 | 试验检测频率不满足要求扣1分；监理内业各类档案资料不完整扣3分；相关人员未按要求到位扣5分； | 91
18 |  | 检测 | 苍剑唐公路剑阁县普安镇绕城过境段 |  | 四川诚通公路工程试验检测有限责任公司 | 9 | 试验检测内业各类档案未及时分类归档扣3分；原始记录签字不齐全扣2分。试验检测环境差扣2分；试验室条件不满足要求扣2分； | 91
19 |  | 检测 | 苍剑唐公路剑阁县普安镇绕城过境段 |  | 四川长瑞土木工程检测有限公司 | 7 | 试验检测内业各类档案未及时分类归档扣3分；原始记录签字不齐全扣2分。仪器设备标识不清晰扣2分； | 93
20 | 旺苍县城嘉川至东河段公路工程 | 施工 | 施工 | 108948 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 5 | 外观质量缺陷扣2分、质量不合格整改扣1分、设备材料堆放杂、乱、差扣2分 | 95
21 |  | 设计 | 勘察设计 | 3779 | 中设设计集团股份有限公司 | 6 | 投入仪器设备与投标书承诺不符扣2分；后去服务时间不满足要求扣2分；后期服务人员数量不满足要求扣2分； | 94
22 |  | 监理 | 监理 | 1283 | 俊成建昱工程集团有限公司 | 5 | 投标书承诺人员未到位扣2分；监理内业各类档案、资料不齐全扣2分；未对工程整改情况进行及时负荷和签认扣1分； | 95
23 |  | 试验检测 | 检测 | 562 | 四川正达检测技术有限责任公司 | 5 | 试验仪器未按要求到位扣1分，试验设备环境不整洁扣2分；试验检测内业各类档案资料不完善扣2分； | 95
24 | 广元市昭化区亭子湖环湖旅游公路（射箭乡场镇至红岩嘉陵江桥段）新建工程 | 施工 | 施工 | 41025.999 | 中铁十五局集团有限公司 | 5 | 发出整改通知书扣3分； 外观质量存在缺陷扣1分； 技术、进度档案资料缺失扣1分； | 95
25 |  | 监理 | 监理 | 627.07 | 四川省亚通工程咨询有限公司 | 5 | 进度、技术资料不完整扣1分； 巡查、旁站记录不完整扣2分； 进度报告未积极提交扣1分； 安全隐患未及时制止扣1分 | 95
26 |  | 检测 | 检测 | 下浮35.00% | 四川济通工程试验检测有限公司 | 6 | 试验检测原始记录不完整扣2分；试验检测环境差扣1分；试验检测内业各类档案资料不齐全扣2分；仪器设备档案不齐全扣1分； | 94
27 |  | 设计 | 勘察设计 | 以财评工程直接费为基数进行计算后并下浮30% | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 5 | 勘察设计深度不足扣2分；后去服务人员数量不满足要求扣2分；后期服务时间不满足要求扣1分 | 95
28 | 国道212线宝轮至卫子段公路改建工程（元坝过境段） | 施工 | 施工 | 47586.3925 | 中铁十五局集团有限公司 | 5 | 施工便道未定期养护/扣1分 未经监理工程师同意将机械撤离出场/扣1分；施工2#便道未定期养护/未经监理工程师同意将1台强夯机撤场；外观质量存在缺陷扣1分；设备材料堆放杂、乱、差扣1分；外观质量存在缺陷扣1分； | 95
29 |  | 监理 | 监理 | 699.81 | 四川省公路院工程监理有限公司 | 3 | 监理旁站记录不完整扣1分（12月24日旁站记录不完）；试验检测频率不满足要求扣1分；监理内业各类档案资料不齐全扣1分； | 97
30 |  | 勘察设计 | 勘察设计 | 1259.0368 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 4 | 投入的仪器设备与投标承诺书不符；投入使用测量全站仪比投标承诺书少1台；后期服务时间不满足要求扣1分；后期服务人员数量不满足要求扣2分 | 96
31 |  | 检测 | 施工检测 |  | 中铁十五局中心试验室 | 4 | 设备使用记录不齐全扣2分（万能材料试验机部分使用记录缺失）； 试验室条件不满足相关要求扣1分（试验室温湿机故障未及时修复导致养护室湿度不满足需求）；仪器设备标识不清晰扣1分； | 96
32 |  | 检测 | 监理检测 |  | 四川佳岳检测咨询有限公司 | 7 | 试验检测原始记录不规范扣1分（部分原始记录有涂改现象）； 试验报告未经审核、签发扣2分（部分试验报告未签字已盖章）；试验检测频率不满足要求扣2分；试验检测记录不完整扣2分； | 93
33 | 广元市利州区S301三堆羊盘至青川观音店段公路改建工程一期工程A2标段 | 施工 | 施工 | 16800.3194 | 四川鼎祥路桥工程有限公司 | 6 | 项目经理累计缺岗7天、技术负责人累计缺岗6天扣4分；外观质量存在缺陷扣1分；设备材料堆放杂、乱、差扣1分 | 94
34 |  | 设计 | 勘察设计 | 1559 | 华设设计集团股份有限公司 | 5 | 设计变更图纸未按相关规定时间及时提交扣2分；后期服务时间不满足要求扣1分看；后期服务人员数量不满足要求扣2分； | 95
35 |  | 监理 | 监理 | 313.376 | 中成建充集团有限公司 | 10 | 总监累计缺岗10天、未定期召开工地例会扣4分；抽检频率不满足要求扣1分；监理各类内业档案资料不齐全扣3分；工地巡视旁站不到位扣2分 | 90
36 |  | 检测 | 施工检测 | 68 | 四川科通工程检测有限公司 | 12 | 检测负责人累计缺岗12天，内页资料未及时归档扣6分；试验检测环境差扣2分；仪器设备摆放不合理扣1分；试验室条件不满足要求扣2分；仪器设备档案不齐全各类标识不清晰扣2分 | 88
37 |  | 检测 | 监理检测 | 20 | 广元市衡炜工程技术有限责任公司 | 7 | 检测负责人累计缺岗15天，内页资料未及时归档 | 93
38 | 广元山区公路专项改善工程（一期） | 施工 | 施工A | 17674 | 道隧集团工程有限公司 | 6 | 设备材料堆放杂、乱、差扣2分；外观质量存在缺陷扣1分；未落实有关环保措施扣3分 | 94
39 |  | 施工 | 施工B | 23347 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 5 | 外观质量存在缺陷扣2分，隐蔽工程未验收擅自进入下道工序施工扣2分，外观质量存在缺陷扣1分 | 95
40 |  | 监理 | 监理A | 357.7 | 四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司 | 3 | 工地巡视旁站不到位扣1分；监理各类内业档案资料不齐全扣2分 | 97
41 |  | 监理 | 监理B | 438 | 四川省公路工程监理咨询有限公司 | 3 | 工地巡视旁站不到位扣1分；监理各类内业档案资料不齐全扣2分 | 97
42 |  | 检测 | 施工检测A |  | 四川晟通检测有限公司 | 6.5 | 原始记录和试验检测报告不规范扣1分；试验检测环境差扣1分；仪器设备摆放不合理扣1分；试验检测内业各类档案资料不齐全扣1.5分；仪器设备档案不齐全、各类标识不清晰扣2分； | 93.5
43 |  | 检测 | 施工检测B |  | 广元市衡炜工程技术有限责任公司 | 8.5 | 检测频率不足扣2分；原始记录和试验检测报告不规范扣1分；试验检测环境差扣1分；仪器设备摆放不合理扣1分；试验检测内业各类档案资料不齐全扣1.5分；仪器设备档案不齐全、各类标识不清晰扣2分； | 91.5
44 |  | 检测 | 监理检测 |  | 四川畅仪能工程测试技术有限责任公司 | 6.5 | 原始记录和试验检测报告不规范扣1分；试验检测环境差扣1分；仪器设备摆放不合理扣1分；试验检测内业各类档案资料不齐全扣1.5分；仪器设备档案不齐全、各类标识不清晰扣2分； | 93.5
45 |  | 设计 | 勘察设计 | 1913.3 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 5 | 勘察设计深度不足扣1分，后期服务时间不满足要求的扣,4分 | 95
46 | 三江新区昭化片区基础设施建设项目 | 施工 | 施工 | 48004.0893 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 5 | 设备材料堆放杂、乱、差扣1分；外观质量存在缺陷扣2分；未未落实有关环保措施扣2分 | 95
47 |  | 检测 | 检测 | 48004.0893 | 四川精益达工程检测有限责任公司 | 5 | 检测频率不足扣2分；仪器设备标识不清晰扣2分；试验检测环境差扣1分； | 95
48 |  | 监理 | 监理 | 630 | 中成建充集团有限公司 | 7 | 旁站记录内容记录不详细扣2分；抽检频率不满足要求1分；监理内业各类档案资料不齐全扣2分；未及时想也祝提交工程进度报告扣1分；未定期检查、督促施工单位安全生产工作扣1分； | 93
49 |  | 设计 | 勘察设计 |  | 核工业西南勘察设计研究院 | 5 | 设计深度不满足要求扣5分 | 95
50 | 省道410线陕西宁强界至朝天段公路工程 | 施工 | 施工 | 36000 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 7 | 部分外观质量存在缺陷扣2分；未及时编制月度计划扣1分；自检资料未进行归档扣1分；现场部分区域管理较混乱扣2分，未落实有关环保措施扣1分。 | 93
51 |  | 设计 | 勘察设计 |  | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 5 | 施工设计图成果提交时间不满足合同约定 | 95
52 |  | 监理 | 监理 | 400（暂估） | 新疆昆仑工程监理有限责任公司 | 7 | 主要试验仪器设备未能按要求按时到位扣5分；工地巡视旁站不到位扣2分 | 93
53 |  | 检测 | 施工检测 | 150 | 四川川交道桥试验检测有限责任公司 | 4 | 仪器设备档案不齐全扣1分；仪器设备摆放不合理扣1分，试验室条件不满足要求扣1分；试验检测内业各类档案资料未分档归类扣1分 | 96
54 |  | 检测 | 监理检测 | 55 | 四川诚通公路工程试验检测有限责任公司 | 3 | 试验检测报告不完整扣2分；试验检测环境差扣1分；； | 97
55 | 朝天区七盘关至曾家山旅游扶贫公路 | 施工 | 施工 | 54000（暂估） | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 8 | 部分外观质量存在缺陷扣2分；未及时编制月度计划扣1分；自检资料未进行归档扣1分；现场部分区域管理较混乱扣2分，未落实有关环保措施扣2分。 | 92
56 |  | 设计 | 勘察设计 |  | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 10 | 未按时合同约定时间安排家庭教育设计文件扣5分；后期服务时间不满足要求的扣5分 | 90
57 |  | 监理 | 监理 | 600（暂估） | 新疆昆仑工程监理有限责任公司 | 10 | 在一般质量事故中，监理现场监督不到位 | 90
58 |  | 检测 | 施工检测 | 150 | 四川川交道桥试验检测有限责任公司 | 4 | 仪器设备档案不齐全扣1分；仪器设备摆放不合理扣1分，试验室条件不满足要求扣1分；试验检测内业各类档案资料未分档归类扣1分 | 96
59 |  | 检测 | 监理检测 | 55 | 四川诚通公路工程试验检测有限责任公司 | 6 | 试验检测报告不完整扣2分；试验检测环境差扣1分；试验室条件不满足要求扣1分；仪器设备档案不齐全扣1分； | 94
60 | 剑阁县普安城区刘家河至二道拱桥过境段公路改建工程施工 | 施工 | 施工 | 5081.7506 | 四川懋丰公路工程有限公司 | 10.5 | 项目经理缺岗9天扣3分； 质量组织机构、管理制度不完善扣1分；因施工质量不合格被监理、业主或质量监督机构发出整改通知书3次扣3分；内业档案资料不齐全扣2分；应急预案不健全扣0.5分；材料堆放杂乱差，现场管理混乱扣1分 | 89.5
61 |  | 监理 | 监理 | 196.48 | 中成建充集团有限公司 | 9.5 | 总监缺岗9天扣3分；资料归档不完整、齐全、规范扣2.5分； 监理旁站不到位，记录不完整、准确扣2分；未及时向业主提交工程进度报告扣1分； 发现安全事故隐患的，未及时制止扣1分； | 90.5
62 |  | 设计 | 勘察设计 |  | 中国华西工程设计建设有限公司 | 5 | 未及时到位投标书承诺的其他专业负责人扣5分 | 95
63 |  | 检测 | 一、二标段 |  | 四川长瑞土木工程检测有限公司 | 4.5 | 试验检测内业各类档案、资料未及时分门别类归档，不完整齐全规范扣1分；管理制度未健全扣1.5分；使用记录档案不齐全扣2分。 | 95.5
64 |  | 检测 | 一、二标段（监理） |  | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 | 3 | 试验检测内业各类档案、资料未及时分门别类归档，不完整齐全规范扣2分；试验检测原始记录和试验报告不完整规范扣1分； | 97
65 | 苍溪县嘉陵江百利大桥（渡改公路桥）新建工程 | 施工 | 施工 | 39632.3506 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 3 | 材料堆放杂、乱、差扣2分；外观质量存在缺陷扣1分； | 97
66 |  | 设计 | 勘察设计 | 1107 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 2 | 后期服务时间不满足投标承诺扣1分，后期服务人员数量不满足要求扣1分； | 98
67 |  | 监理 | 监理 | 502.32 | 四川公路工程咨询监理有限公司 | 5 | 专监未及时到位扣2分；监理旁站不到位扣2分；发现安全事故隐患的，未及时制止的扣1分； | 95
68 |  | 检测 | 检测 | 220.902 | 四川振通检测股份有限公司 | 2 | 试验检测内业资料不完整、规范；试验检测环境差扣1分 | 98
69 | 苍溪县王渡渡改桥 | 设计 | 勘察设计 |  | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | 4 | 后期服务人员配备不够 | 96
70 |  | 监理 | 监理 | 102.54 | 中公交通监理咨询河南有限公司 | 8 | 原材料抽验频率不满足要求扣1分。主要试验仪器设备未能按要求按时到位扣5分；工地巡视旁站不到位扣2分 | 92
71 |  | 施工 | 施工 | 6252.1561 | 四川中路建设集团有限公司 | 8 | 部分外观质量存在缺陷扣2分；未及时编制月度计划扣1分；自检资料未进行归档扣1分；现场部分区域管理较混乱扣2分，未落实有关环保措施扣2分。 | 92
72 |  | 检测 | 检测 | 27.72 | 四川川北公路规划勘察设计有限公司 | 2 | 试验检测频率偏低 | 98
73 | 省道205线苍溪县白桥镇至云峰镇公路改建工程（苍溪县城至止点段） | 设计 | 勘察设计 |  | 四川省林业勘察设计研究院 | 2 | 设计代表未常驻现场 | 98
74 |  | 监理 | 监理 | 160.94 | 中公交通监理咨询河南有限公司 | 4 | 两名专监未到岗履职 | 96
75 |  | 施工 | 施工 | 9528 | 四川润和建筑工程有限公司 | 8 | 部分外观质量存在缺陷扣2分；未及时编制月度计划扣1分；自检资料未进行归档扣1分；现场部分区域管理较混乱扣2分，未落实有关环保措施扣2分。 | 92
76 |  | 检测 | 检测 | 28.9 | 四川川北公路规划勘察设计有限公司 | 2 | 试验检测频率偏低 | 98
77 | 广元市利州区井田大桥建设工程 | 设计 | 勘察设计 | 317.76 | 悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司 | 6 | 设计大纲、实施细则未落实到位 | 94
78 |  | 监理 | 监理 | 186.5548 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 6 | 总监累计缺岗12天，未定期召开工地例会 | 94
79 |  | 施工 | 施工 | 12946.8589 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 8 | 部分外观质量存在缺陷扣2分；未及时编制月度计划扣1分；自检资料未进行归档扣1分；现场部分区域管理较混乱扣2分，未落实有关环保措施扣2分。 | 92
80 |  | 检测 | 施工检测 | 96.1 | 四川精益达工程检测有限责任公司 | 4 | 内页资料未及时分类整理 | 96
81 |  | 检测 | 监理检测 | 10 | 广元市衡炜工程技术有限责任公司 | 5 | 试验室检测负责人累计缺岗10天，内页资料未及时归档 | 95
82 | 旺苍县黄猫垭战役遗址红色旅游景区旺苍段连接公路一期 | 施工 | 施工A | 3031.1977 | 四川鼎祥路桥工程有限公司 | 6 | 部分外观质量存在缺陷扣2分；未及时编制月度计划扣1分；自检资料未进行归档扣1分；现场部分区域管理较混乱扣2分。 | 94
83 |  | 施工 | 施工B | 6906.9365 | 广元市路桥工程总公司 | 7 | 部分外观质量存在缺陷扣2分；自检资料未进行归档扣1分；现场部分区域管理较混乱扣2分，未落实有关环保措施扣2分。 | 93
84 |  | 设计 | 勘察设计 | 1983.8191 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | / | / | 100
85 |  | 监理 | 监理 | 198.2137 | 北京华路捷公路工程技术咨询有限公司 | 12 | 被市交通质监站通报批评；未按投标承诺的条件配备总监、驻地监理工程师；未按合同约定配备测量仪器设备。 | 88
86 |  | 检测 | 施工A检测 | 15 | 广元市衡炜工程技术有限责任公司 | 3 | 水泥混凝土试验检测报告漏盖章 | 97
87 |  | 检测 | 施工B检测 | 34 | 四川正炜工程质量检测有限公司 | 2 | 试验检测设备未按规定鉴定校准 | 98
88 |  | 检测 | 监理检测 | 2 | 四川佳岳检测咨询有限公司 | 3 | 地基承载力试验检测报告漏盖章 | 97
89 |  | 检测 | 业主检测 | 14.5 | 四川诚通公路工程试验检测有限责任公司 | 3 | 试验检测报告不完整（漏签、漏盖章） | 97
90 | 南流嘉陵江大桥 | 施工 | 施工 | 19914.9941 | 中铁十五局集团有限公司 | 7 | 部分外观质量存在缺陷扣2分；自检资料未进行归档扣1分；现场部分区域管理较混乱扣2分，未落实有关环保措施扣2分。 | 93
91 |  | 设计 | 勘察设计 |  | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院有限公司 | 4 | 未按投标承诺配备后期服务人员，设计变更图纸未按规定时限提交 | 96
92 |  | 监理 | 监理 | 344.8848 | 四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司 | 9 | 投标承诺的其他主要人员未按要求到位扣9分 | 91
93 |  | 检测 | 检测 |  | 四川正达检测技术有限责任公司 | 7 | 投标承诺的其他主要人员未按要求到位 | 93
94 | 广元市昭化区昭化城区栖凤峡-平乐寺-紫云湖-工农水库旅游环线建设（农村公路改扩建）工程一期二标段 | 施工 | 二标段施工 | 17754.8365 | 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 10 | 部分外观质量存在缺陷扣2分；自检资料未进行归档扣1分；现场部分区域管理较混乱扣2分，未落实有关环保措施扣2分，特殊季节施工预防措施不健全扣1分，未能在期限内对主管部门提出整改问题进行整改扣2分。 | 90
95 |  | 监理 | 二标段监理 | 208.1632 | 中成建充集团有限公司 | 12 | 派驻的监理工程师未及时进行岗位登记扣2分，原材料抽验频率不满足要求扣1分。主要试验仪器设备未能按要求按时到位扣5分；工地巡视旁站不到位扣2分，档案不规范齐全扣2分。 | 88
96 |  | 设计 | 二标段勘察设计 | 1268.74 | 中设设计集团股份有限公司 | 5 | 签章不全 | 95
97 |  | 检测 | 检测 | 150 | 广元市衡炜工程技术有限责任公司 | 3 | 试验检测原始记录信息不全 | 97
98 | 广元港红岩作业区（一区）进港公路F标段 | 施工 | 施工 | 18807.7564 | 四川川交路桥有限责任公司 | 4 | 因施工质量不合格被监理、业主发出整改通知书扣1分，部分外观质量存在缺陷扣1分；设备材料堆放杂、乱、差扣2分； | 96
99 |  | 设计 | 勘察设计 | 755.66 | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 | 4 | 设计变更图纸未按相关规定时间及时提交扣2分；后期服务时间不满足要求扣2分 | 96
100 |  | 监理 | 监理 | 294.521 | 四川国际工程监理有限公司 | 8 | 监理内业各类档案资料不完整扣3分；相关人员未按要求到位扣5分； | 92
101 |  | 检测 | 监理检测 | 30 | 四川正炜工程质量检测有限公司 | 7 | 试验检测内业各类档案未及时分类归档扣3分；原始记录签字不齐全扣2分。仪器设备标识不清晰扣2分； | 93
102 |  | 检测 | 施工检测 | 据实收费 | 四川川交道桥试验检测有限责任公司 | 6 | 内页资料未及时归档扣6分； | 94
103 | 旺苍大峡谷森林公园建设项目林区公路（主线二期）工程 | 施工 | 主线二期施工 | 10460.8471 | 四川天鸿建设有限公司 | 6 | 内业资料不全扣1分；未健全安全生产规章制度扣1分；未在施工现场危险部位设置明显安全警示标志扣2分；施工产生的的废渣随意堆放扣2分 | 94
104 |  | 设计 | 主线二期勘察设计 |  | 四川省林业勘察设计研究院 | 5 | 后期服务时间不满足要求扣5分 | 95
105 |  | 监理 | 主线二期监理 |  | 中鸿亿博集团有限公司 | 6 | 原材料抽验频率不满足要求扣1分，工地巡视旁站不到位扣2分，档案资料不完整扣3分 | 94
106 |  | 检测 | 主线二期业主检测 | 9.85 | 四川科通 工程检测有限公司 | 5 | 内页资料未及时归档、不规范不齐全扣5分 | 95
107 |  | 检测 | 主线二期监理检测 | 6.5 | 四川长瑞土木工程检测有限公司 | 5 | 内页资料未及时归档、不规范不齐全扣5分 | 95
108 |  | 检测 | 主线二期施工检测 | 47.0735 | 广元市衡炜工程技术有限责任公司 | 6 | 内页资料未及时归档、不规范不齐全扣6分 | 94