## 2020年上半年、下半年、年度非施工类
2020年度(下半年、年度）广元市非高速公路建设从业单位信用考评表非施工类
考评单位：
序号 | 项目名称 | 标段类别 （施工、设计、监理、试验检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 上半年得分 | 下半年得分 | 年度综合得分 | 排名
1 | 广元市摆宴坝嘉陵江大桥工程 | 监理 |  | 611.72 | 四川省公路院工程监理有限公司 | 2 | 工地巡查、监理旁站不到位、记录不完整、准确、规范、真实扣1分；试验检测频率不满足要求扣1分； | 2 | 工地巡查、监理旁站不到位、记录不完整、准确、规范、真实扣1分；对过程整改情况未及时复核签认的扣1分 | 98 | 98 | 98 | 1
2 | 广元山区公路专项改善工程（一期） | 监理 |  | 438 | 四川省公路工程监理咨询有限公司 | 3 | 工地巡视旁站不到位扣1分；监理各类内业档案资料不齐全扣2分； | 2 | 工地巡查记录不完整；内业各类档案资料不齐全扣1分；对施工单位未落实环保措施情况提出整改要求扣1分； | 97 | 98 | 97.5 | 2
3 | 广元山区公路专项改善工程（一期） | 监理 |  | 357.7 | 四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司 | 3 | 工地巡视旁站不到位扣1分；监理各类内业档案资料不齐全扣2分； | 3 | 工地巡查旁站不到位扣1分；内业各类档案资料不齐全扣1分；对施工单位未落实环保措施情况提出整改要求扣1分； | 97 | 97 | 97 | 3
4 | 广元港红岩作业区进港公路工程F合同段 | 试验检测 |  | 200 | 四川振通公路工程检测咨询有限公司 |  | 投标书承诺的总监理工程师、驻地监理工程师未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣2分;共计扣6分；总监理工程师、驻地监理工程师未经项目业主同意累计缺岗3天以上的，每3天每人次扣1分，以此类推;共计扣4分；投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分。共计扣2分；质量监理组织机构、管理制度不完善，共计扣1分；监理工作大纲及实施细则内容不完善，共计扣15分； | 3 | 试验检测原始记录不完整扣1分；试验检测环境差扣1分；试验检测内业各类档案资料不齐全扣1分； | 97 | 97 | 97 | 4
5 | 苍溪县嘉陵江百利大桥（渡改公路桥）新建工程 | 监理 |  | 502.32 | 四川公路工程咨询监理有限公司 | 5 | 专监未及时到位扣2分；监理旁站不到位扣2分；发现安全事故隐患的，未及时制止的扣1分； | 5 | 未定期向业主提交项目投资控制及存在问题报告扣1分；工地巡查、监理旁站不到位、记录不完整、准确、规范、真实扣4分； | 95 | 95 | 95 | 5
6 | 广元港红岩作业区进港公路工程F合同段 | 监理 |  | 260 | 四川国际工程监理有限公司 | 8 |  | 2 | 监理内业各类档案资料不齐全扣1分；工地巡视不到位扣1分 | 92 | 98 | 95 | 6
7 | 国道212线宝轮至卫子段公路改建工程（元坝过境段） | 监理 |  | 699.81 | 四川省公路院工程监理有限公司 | 3 | 监理旁站记录不完整扣1分（12月24日旁站记录不完）；试验检测频率不满足要求扣1分；监理内业各类档案资料不齐全扣1分； | 7 | 工地巡查、监理旁站不到位、记录不完整、准确、规范、真实扣4分；对过程整改情况未及时复核签认的扣3分 | 97 | 93 | 95 | 7
8 | 广元市昭化区亭子湖环湖旅游公路（射箭乡场镇至红岩嘉陵江桥段）新建工程 | 监理 |  | 627.07 | 四川省亚通工程咨询有限公司 | 5 | 进度、技术资料不完整扣1分； 巡查、旁站记录不完整扣2分； 进度报告未积极提交扣1分； 安全隐患未及时制止扣1分 | 5 | 巡查、旁站记录不完整扣1分； 进度报告未积极提交扣1分； 安全隐患未及时制止扣1分；对过程整改情况未及时复核签认的扣2分； | 95 | 95 | 95 | 8
9 | S105线青川木鱼至沙州公路改建工程 | 监理 |  | 279.74 | 四川跃通公路工程监理有限公司 |  | 投标书承诺的总监理工程师、驻地监理工程师未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣2分;共计扣6分；总监理工程师、驻地监理工程师未经项目业主同意累计缺岗3天以上的，每3天每人次扣1分，以此类推;共计扣4分；投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分。共计扣2分；质量监理组织机构、管理制度不完善，共计扣1分；监理工作大纲及实施细则内容不完善，共计扣1分； | 3 | 1、投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分。共计扣1分。 2、质量监理组织机构、管理制度不完善，共计扣1分。 3、监理工作大纲及实施细则内容不完善，共计扣1分。 | 92 | 97 | 94.5 | 9
10 | 苍溪县嘉陵江百利大桥（渡改公路桥）新建工程 | 试验检测 |  | 220.902 | 四川振通检测股份有限公司 | 2 | 试验检测内业资料不完整、规范；试验检测环境差扣1分 | 9 | 工地巡查旁站不到位扣2分；内业各类档案资料不齐全扣3分；组织机构、管理制度不够健全和落实，不满足要求的扣1-5分。共计扣4分 | 98 | 91 | 94.5 | 10
11 | 国道212线广元南山隧道工程 | 试验检测 |  | 310 | 四川正达检测技术有限责任公司 | 6 | 试验检测内业各类档案未及时分类归档扣2分；原始记录签字不齐全扣2分；仪器设备标识不清晰扣1分；实验室环境差扣1分； | 5 | 内业管理不完善扣1分；试验室环境不整洁干净扣1分，试验检测内业各类档案不齐全扣2分；组织机构、管理制度不够健全和落实，不满足要求的扣1-5分。共计扣1分 | 94 | 95 | 94.5 | 11
12 | 苍溪县王渡渡改桥 | 试验检测 |  | 28 | 四川川北公路规划勘察设计有限公司 |  | 投标书承诺的总监理工程师、驻地监理工程师未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣2分;共计扣6分；总监理工程师、驻地监理工程师未经项目业主同意累计缺岗3天以上的，每3天每人次扣1分，以此类推;共计扣4分；投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分。共计扣2分；质量监理组织机构、管理制度不完善，共计扣1分；监理工作大纲及实施细则内容不完善，共计扣3分； | 9 | 试验检测频率偏低扣2分，试验室环境不整洁干净扣1分，试验检测内业各类档案不齐全扣2分；组织机构、管理制度不够健全和落实，不满足要求的扣1-5分。共计扣4分 | 98 | 91 | 94.5 | 12
13 | 广元市昭化区亭子湖环湖旅游公路（射箭乡场镇至红岩嘉陵江桥段）新建工程 | 试验检测 |  | 下浮35.00% | 四川济通工程试验检测有限公司 | 6 | 试验检测原始记录不完整扣2分；试验检测环境差扣1分；试验检测内业各类档案资料不齐全扣2分；仪器设备档案不齐全扣1分； | 5 | 试验检测原始记录不完整扣2分；试验检测环境差扣1分；试验检测内业各类档案资料不齐全扣2分； | 94 | 95 | 94.5 | 13
14 | 旺苍大峡谷森林公园建设项目林区公路（主线二期）工程 | 试验检测 |  | 9.85 | 四川科通 工程检测有限公司 |  | 投标书承诺的总监理工程师、驻地监理工程师未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣2分;共计扣6分；总监理工程师、驻地监理工程师未经项目业主同意累计缺岗3天以上的，每3天每人次扣1分，以此类推;共计扣4分；投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分。共计扣2分；质量监理组织机构、管理制度不完善，共计扣1分；监理工作大纲及实施细则内容不完善，共计扣14分； | 6 | 试验检测频率偏低扣2分，试验室环境不整洁干净扣2分，试验检测内业各类档案不齐全扣2分； | 95 | 94 | 94.5 | 14
15 | 国道212线广元南山隧道工程 | 监理 |  | 1134 | 四川省公路工程监理事务所有限责任公司 | 7 | 试验检测频率不满足要求扣1分；工地巡视旁站不到位扣2分；总监累计3天未到岗扣3分；工程验证不满足要求扣1分； | 5 | 对施工单位未落实环保措施情况，未提出书面整改要求扣1分；总监累计缺岗扣1分；发现安全事故隐患，是否及时制止或采取措施扣3分 | 93 | 95 | 94 | 15
16 | 旺苍大峡谷森林公园建设项目林区公路（主线二期）工程 | 监理 |  | 640 | 中鸿亿博集团有限公司 |  | 投标书承诺的总监理工程师、驻地监理工程师未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣2分;共计扣6分；总监理工程师、驻地监理工程师未经项目业主同意累计缺岗3天以上的，每3天每人次扣1分，以此类推;共计扣4分；投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分。共计扣2分；质量监理组织机构、管理制度不完善，共计扣1分；监理工作大纲及实施细则内容不完善，共计扣13分； | 6 | 1、质量监理组织机构、管理制度不完善，共计扣3分。 2、监理工作大纲及实施细则内容不完善，共计扣3分。 | 94 | 94 | 94 | 16
17 | 省道205线苍溪县白桥镇至云峰镇公路改建工程（苍溪县城至止点段） | 监理 |  | 161 | 中公交通监理咨询河南有限公司 |  | 投标书承诺的总监理工程师、驻地监理工程师未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣2分;共计扣6分；总监理工程师、驻地监理工程师未经项目业主同意累计缺岗3天以上的，每3天每人次扣1分，以此类推;共计扣4分；投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分。共计扣2分；质量监理组织机构、管理制度不完善，共计扣1分；监理工作大纲及实施细则内容不完善，共计扣4分； | 8 | 相关人员未按要求到位扣4分；工地巡查、监理旁站不到位、记录不完整、准确、规范、真实扣4分； | 96 | 92 | 94 | 17
18 | 旺苍县城嘉川至东河段公路工程 | 监理 |  | 1283 | 俊成建昱工程集团有限公司 | 5 | 投标书承诺人员未到位扣2分；监理内业各类档案、资料不齐全扣2分；未对工程整改情况进行及时负荷和签认扣1分； | 7 | 主要试验仪器设备未到位扣3分；监理内业各类档案资料不齐全扣2分；监理质量管理措施不健全扣2分 | 95 | 93 | 94 | 18
19 | 旺苍县黄猫垭战役遗址红色旅游景区旺苍段连接公路一期 | 试验检测 |  | 14.5 | 四川诚通公路工程试验检测有限责任公司 |  | 投标书承诺的总监理工程师、驻地监理工程师未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣2分;共计扣6分；总监理工程师、驻地监理工程师未经项目业主同意累计缺岗3天以上的，每3天每人次扣1分，以此类推;共计扣4分；投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分。共计扣2分；质量监理组织机构、管理制度不完善，共计扣1分；监理工作大纲及实施细则内容不完善，共计扣12分； | 9 | 试验检测报告不完整（漏签、漏盖章）；工地巡查旁站不到位扣2分；内业各类档案资料不齐全扣3分；组织机构、管理制度不够健全和落实，不满足要求的扣1-5分。共计扣4分 | 97 | 91 | 94 | 19
20 | 省道205线苍溪县白桥镇至云峰镇公路改建工程（苍溪县城至止点段） | 试验检测 |  | 29 | 四川川北公路规划勘察设计有限公司 |  | 投标书承诺的总监理工程师、驻地监理工程师未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣2分;共计扣6分；总监理工程师、驻地监理工程师未经项目业主同意累计缺岗3天以上的，每3天每人次扣1分，以此类推;共计扣4分；投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分。共计扣2分；质量监理组织机构、管理制度不完善，共计扣1分；监理工作大纲及实施细则内容不完善，共计扣5分； | 10 | 试验检测频率偏低扣2分，试验室环境不整洁干净扣1分，试验检测内业各类档案不齐全扣2分；组织机构、管理制度不够健全和落实，不满足要求的扣1-5分。共计扣5分 | 98 | 90 | 94 | 20
21 | 三江新区昭化片区基础设施建设项目 | 试验检测 |  |  | 四川振通检测股份有限公司 | 3 | 仪器设备标识不清晰扣2分；试验检测环境差扣1分； | 9 | 试验检测内业各类档案资料未及时分门别类归档扣3分；使用仪器设备档案不齐全扣3分；组织机构、管理制度不够健全和落实，不满足要求的扣1-5分。共计扣3分 | 97 | 91 | 94 | 21
22 | 朝天区七盘关至曾家山旅游扶贫公路 | 试验检测 |  |  | 四川振通检测股份有限公司 | 3 | 仪器设备档案不齐全扣1分；仪器设备摆放不合理扣1分，试验室条件不满足要求扣1分； | 9 | 试验检测报告不完整扣3分；试验检测环境不满足要求扣5分；组织机构、管理制度不够健全和落实，不满足要求的扣1-5分。共计扣1分 | 97 | 91 | 94 | 22
23 | S105线青川木鱼至沙州公路改建工程 | 试验检测 |  | 37.6 | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 | 7 | 1、组织机构、管理制度不够健全和落实，不满足要求的扣3分。 2、投标书承诺的试验检测负责人、技术负责人未及时到位或未经项目业主同意更换的,每人次扣2分。扣4分。 | 5 | 1、组织机构、管理制度不够健全和落实，不满足要求的扣1-5分。共计扣1分。 2、投标书承诺的试验检测负责人、技术负责人未及时到位或未经项目业主同意更换的,每人次扣2分。共计扣4分。 | 93 | 95 | 94 | 23
24 | 省道410线陕西宁强界至朝天段公路工程 | 试验检测 |  |  | 四川振通公路工程检测咨询有限公司 |  | 投标书承诺的总监理工程师、驻地监理工程师未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣2分;共计扣6分；总监理工程师、驻地监理工程师未经项目业主同意累计缺岗3天以上的，每3天每人次扣1分，以此类推;共计扣4分；投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分。共计扣2分；质量监理组织机构、管理制度不完善，共计扣1分；监理工作大纲及实施细则内容不完善，共计扣16分； | 8 | 试验检测原始记录不完整扣3分；试验检测环境差扣2分；试验检测内业各类档案资料不齐全扣3分； | 96 | 92 | 94 | 24
25 | 广元市昭化区昭化城区栖凤峡-平乐寺-紫云湖-工农水库旅游环线建设（农村公路改扩建）工程一期二标段 | 试验检测 |  | 47 | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 |  | 投标书承诺的总监理工程师、驻地监理工程师未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣2分;共计扣6分；总监理工程师、驻地监理工程师未经项目业主同意累计缺岗3天以上的，每3天每人次扣1分，以此类推;共计扣4分；投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分。共计扣2分；质量监理组织机构、管理制度不完善，共计扣1分；监理工作大纲及实施细则内容不完善，共计扣10分； | 8 | 原始记录信息不全扣3分；试验检测频率偏低扣2分，试验室环境不整洁干净扣1分，试验检测内业各类档案不齐全扣2分； | 95 | 92 | 93.5 | 25
26 | 苍溪县王渡渡改桥 | 监理 |  | 103 | 中公交通监理咨询河南有限公司 |  | 投标书承诺的总监理工程师、驻地监理工程师未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣2分;共计扣6分；总监理工程师、驻地监理工程师未经项目业主同意累计缺岗3天以上的，每3天每人次扣1分，以此类推;共计扣4分；投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分。共计扣2分；质量监理组织机构、管理制度不完善，共计扣1分；监理工作大纲及实施细则内容不完善，共计扣2分； | 6 | 督促施工单位安全生产工作具体措施不能满足要求扣2分；工地巡查、监理旁站不到位、记录不完整、准确、规范、真实扣4分； | 92 | 94 | 93 | 26
27 | 省道410线陕西宁强界至朝天段公路工程 | 监理 |  | 400（暂估） | 新疆昆仑工程监理有限责任公司 | 7 | 原材料抽验频率不满足要求。主要试验仪器设备未能按要求按时到位扣5分；工地巡视旁站不到位扣2分 | 7 | 原材料抽验频率不满足要求。主要试验仪器设备未能按要求按时到位扣5分；工地巡视旁站不到位扣2分 | 93 | 93 | 93 | 27
28 | 广元市利州区井田大桥建设工程 | 监理 |  | 186.55 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 |  | 投标书承诺的总监理工程师、驻地监理工程师未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣2分;共计扣6分；总监理工程师、驻地监理工程师未经项目业主同意累计缺岗3天以上的，每3天每人次扣1分，以此类推;共计扣4分；投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分。共计扣2分；质量监理组织机构、管理制度不完善，共计扣1分；监理工作大纲及实施细则内容不完善，共计扣6分； | 8 | 未按规定调换监理工程师、未定期组织召开工地会议 | 94 | 92 | 93 | 28
29 | 南流嘉陵江大桥新建工程 | 试验检测 |  | 345.88 | 四川正达检测技术有限责任公司 |  | 投标书承诺的总监理工程师、驻地监理工程师未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣2分;共计扣6分；总监理工程师、驻地监理工程师未经项目业主同意累计缺岗3天以上的，每3天每人次扣1分，以此类推;共计扣4分；投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分。共计扣2分；质量监理组织机构、管理制度不完善，共计扣1分；监理工作大纲及实施细则内容不完善，共计扣8分； | 7 | 投标承诺的其他主要人员未按要求到位 | 93 | 93 | 93 | 29
30 | 苍剑唐公路剑阁县普安镇绕城过境段 | 监理 |  | 519.96 | 四川康立项目管理有限责任公司 | 9 | 试验检测频率不满足要求扣1分；监理内业各类档案资料不完整扣3分；相关人员未按要求到位扣5分； | 7 | 相关人员未按要求到位；监理内业各类档案资料不齐全扣2分； | 91 | 93 | 92 | 30
31 | 广元市昭化区昭化城区栖凤峡-平乐寺-紫云湖-工农水库旅游环线建设（农村公路改扩建）工程一期二标段 | 监理 |  | 208.16 | 中成建充集团有限公司 |  | 投标书承诺的总监理工程师、驻地监理工程师未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣2分;共计扣6分；总监理工程师、驻地监理工程师未经项目业主同意累计缺岗3天以上的，每3天每人次扣1分，以此类推;共计扣4分；投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分。共计扣2分；质量监理组织机构、管理制度不完善，共计扣1分；监理工作大纲及实施细则内容不完善，共计扣9分； | 4 | 派驻的监理工程师未及时进行岗位登记 | 88 | 96 | 92 | 31
32 | 三江新区昭化片区基础设施建设项目 | 监理 |  | 630 | 中成建充集团有限公司 | 7 | 旁站记录内容记录不详细扣2分；抽检频率不满足要求1分；监理内业各类档案资料不齐全扣2分；未及时想也祝提交工程进度报告扣1分；未定期检查、督促施工单位安全生产工作扣1分； | 10 | 进度控制工作计划采取的保证措施不得力扣3分；工地巡查、监理旁站不到位、记录不完整、准确、规范、真实扣4分；对过程整改情况未及时复核签认的扣3分； | 93 | 90 | 91.5 | 32
33 | 南流嘉陵江大桥新建工程 | 监理 |  | 344.88 | 四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司 |  | 投标书承诺的总监理工程师、驻地监理工程师未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣2分;共计扣6分；总监理工程师、驻地监理工程师未经项目业主同意累计缺岗3天以上的，每3天每人次扣1分，以此类推;共计扣4分；投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分。共计扣2分；质量监理组织机构、管理制度不完善，共计扣1分；监理工作大纲及实施细则内容不完善，共计扣7分； | 9 | 投标承诺的其他主要人员未按要求到位 | 91 | 91 | 91 | 33
34 | 剑阁县普安城区刘家河至二道拱桥过境段公路改建工程施工 | 监理 |  | 196.48 | 中成建充集团有限公司 | 9.5 | 总监缺岗9天扣3分；资料归档不完整、齐全、规范扣2.5分； 监理旁站不到位，记录不完整、准确扣2分；未及时向业主提交工程进度报告扣1分； 发现安全事故隐患的，未及时制止扣1分； | 10 | 总监累计缺岗9天扣3分；管理制度不健全扣2分；监理旁站不到位、记录不完整、准确扣2分；发现安全事故隐患的未及时制止扣3分 | 90.5 | 90 | 90.25 | 34
35 | 广元市利州区S301三堆羊盘至青川观音店段公路改建工程一期工程A2标段 | 监理 |  | 313.376 | 中成建充集团有限公司 | 10 | 总监累计缺岗10天、未定期召开工地例会扣4分；抽检频率不满足要求扣1分；监理各类内业档案资料不齐全扣3分；工地巡视旁站不到位扣2分 | 10 | 总监累计缺岗10天、未定期召开工地例会扣4分；监理各类档案资料不齐全扣3分；工地巡查监理旁站不到位扣1分；检测频率不满足要求扣2分； | 90 | 90 | 90 | 35
36 | 朝天区七盘关至曾家山旅游扶贫公路 | 监理 |  | 600（暂估） | 新疆昆仑工程监理有限责任公司 | 10 | 在一般质量事故中，监理现场监督不到位 | 10 | 在一般质量事故中，监理现场监督不到位 | 90 | 90 | 90 | 36
37 | 旺苍县黄猫垭战役遗址红色旅游景区旺苍段连接公路一期 | 监理 |  | 198.21 | 北京华路捷公路工程技术咨询有限公司 |  | 投标书承诺的总监理工程师、驻地监理工程师未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣2分;共计扣6分；总监理工程师、驻地监理工程师未经项目业主同意累计缺岗3天以上的，每3天每人次扣1分，以此类推;共计扣4分；投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分。共计扣2分；质量监理组织机构、管理制度不完善，共计扣1分；监理工作大纲及实施细则内容不完善，共计扣11分； | 19 | 投标承诺的总监理工程师、驻地监理工程师未到场，扣8分；投标书承诺的其他主要人员未按要求到位，扣4分；主要试验仪器未到位，扣4分；内业资料不齐全，扣1分；监理旁站不到位，记录不真实，扣2分。 | 88 | 81 | 84.5 | 37

## 2020年上半年、下半年、年度施工类
2020年度(下半年、年度）广元市非高速公路建设从业单位信用考评表施工类
序号 | 项目名称 | 标段类别 （施工、设计、监理、试验检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 上半年得分 | 下半年得分 | 年度综合得分 | 排名
1 | 广元市摆宴坝嘉陵江大桥工程 | 施工 |  | 33760.14 | 中铁十五局集团有限公司 | 3 | 因施工质量不合格被监理、业主发出整改通知书扣1分；设备材料堆放杂、乱、差扣1分；外观质量存在缺陷扣1分； | 2 | 设备材料堆放杂、乱、差扣1分；外观质量存在缺陷扣1分； | 97 | 98 | 97.5 | 1
2 | 苍溪县嘉陵江百利大桥（渡改公路桥）新建工程 | 施工 |  | 39632.3506 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 3 | 未经业主、监理许可将机械设备撤离出场扣1分；材料堆放杂、乱、差扣1分；外观质量存在缺陷扣1分； | 3 | 材料的投入不能保证进度计划的实现扣1分；内业各类档案资料不齐全扣2分； | 97 | 97 | 97 | 2
3 | 广元港红岩作业区进港公路工程F合同段 | 施工 |  | 18800 | 四川川交路桥有限责任公司 | 4 |  | 3 | 因施工质量不合格被监理、业主发出整改通知书扣1分；设备材料堆放杂、乱、差扣1分；外观质量存在缺陷的，扣1分 | 96 | 97 | 96.5 | 3
4 | 广元山区公路专项改善工程（一期） | 施工A |  | 17674 | 道隧集团工程有限公司 | 3 | 设备材料堆放杂、乱、差扣2分；外观质量存在缺陷扣1分 | 2 | 结构物外观有缺陷扣1分；未落实有关环保措施扣1分； | 94 | 98 | 96 | 4
5 | 三江新区昭化片区基础设施建设项目 | 施工 |  | 48004.0893 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 3 | 设备材料堆放杂、乱、差扣1分；外观质量存在缺陷扣2分 | 3 | 各分部分项工程施工前，无计划安排及保障功能措施扣1分；内业各类档案资料不齐全扣2分 | 95 | 97 | 96 | 5
6 | 广元山区公路专项改善工程（一期） | 施工B |  | 23347 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 4 | 外观质量存在缺陷扣2分隐蔽工程未验收擅自进入下道工序施工扣2分 | 4 | 进度安排不合理，桥梁进站缓慢扣1分；试验检测原始记录和报告不完整扣1分；内业资料不齐全扣1分；未落实有关环保措施扣1分 | 95 | 96 | 95.5 | 6
7 | 广元市昭化区亭子湖环湖旅游公路（射箭乡场镇至红岩嘉陵江桥段）新建工程 | 施工 |  | 41025.999 | 中铁十五局集团有限公司 | 5 | 发出整改通知书扣3分； 外观质量存在缺陷扣1分； 技术、进度档案资料缺失扣1分； | 4 | 发出整改通知书扣2分； 技术、进度档案资料缺失扣1；设备材料堆放杂乱差扣1； | 95 | 96 | 95.5 | 7
8 | 国道212线宝轮至卫子段公路改建工程（元坝过境段） | 施工 |  | 47586.3925 | 中铁十五局集团有限公司 | 4 | 施工便道未定期养护/扣1分 未经监理工程师同意将机械撤离出场/扣1分；施工2#便道未定期养护/未经监理工程师同意将1台强夯机撤场；外观质量存在缺陷扣1分；设备材料堆放杂、乱、差扣1分 | 4 | 外观质量存在缺陷扣2分；设备材料堆放杂、乱、差扣2分； | 95 | 96 | 95.5 | 8
9 | 省道205线苍溪县白桥镇至云峰镇公路改建工程（苍溪县城至止点段） | 施工 |  | 9528 | 四川润和建筑工程有限公司 | 11 |  | 1 | 未经业主、监理许可将机械设备撤离出场 | 92 | 99 | 95.5 | 9
10 | 南流嘉陵江大桥新建工程 | 施工 |  | 19914.99 | 中铁十五局集团有限公司 | 11 |  | 2 | 施工浆砌挡墙质量不合格被监理指令返工 | 93 | 98 | 95.5 | 10
11 | 旺苍县黄猫垭战役遗址红色旅游景区旺苍段连接公路一期 | 施工 |  | 3031.19 | 四川鼎祥路桥工程有限公司 | 11 |  | 1 | 内业资料不齐全，扣1分 | 94 | 99 | 95.5 | 11
12 | 苍剑唐公路剑阁县普安镇绕城过境段项目 | 施工 |  | 14233.2 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 4 | 外观质量存在缺陷扣1分；设备材料堆放杂、乱、差扣2分；未落实有关环保措施扣1分； | 5 | 内业各类档案资料不齐全扣3分；设备材料堆放杂、乱、差的扣2分； | 95 | 95 | 95 | 12
13 | 苍溪县王渡渡改桥 | 施工 |  | 6252 | 四川中路建设集团有限公司 | 11 |  | 2 | 现场施工场地管理混乱 | 92 | 98 | 95 | 13
14 | 旺苍县城嘉川至东河段公路工程 | 施工 |  | 108948 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 3 | 外观质量缺陷扣2分、质量不合格整改扣1分 | 6 | 收到监理整改指令扣2分；外观质量存在缺陷扣2分；设备材料堆放杂、乱、差扣2分； | 95 | 94 | 94.5 | 14
15 | S105线青川木鱼至沙州公路改建工程 | 施工 |  | 17498.61 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 12 | 投标书承诺的项目经理、项目技术负责人未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣2分;共计扣4分； 项目经理、项目技术负责人未经项目业主同意累计缺岗3天以上的，每3天每人次扣1分，以此类推;共计扣4分； 投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分，共计扣2分； 质量组织机构、管理制度不完善的扣1分，共计扣1分； 外观质量存在缺陷的，扣1分； | 5 | 1、投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分共计扣3分； 2、外观质量存在缺陷的，扣2分； | 93 | 95 | 94 | 15
16 | 国道212线广元南山隧道工程 | 施工 |  | 82700 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 8 | 外观质量存在缺陷扣1分；隐蔽工程未验收擅自进入下道工序施工扣2分；未按规定进行检测扣2分；未落实环保措施扣3分； | 5 | 未严格落实环保措施扣3分；设备材料堆放杂、乱差扣2分 | 92 | 95 | 93.5 | 16
17 | 广元市利州区S301三堆羊盘至青川观音店段公路改建工程一期工程A4标段 | 施工 |  | 16800.3194 | 四川鼎祥路桥工程有限公司 | 6 | 项目经理累计缺岗7天、技术负责人累计缺岗6天扣4分；外观质量存在缺陷扣1分；设备材料堆放杂、乱、差扣1分 | 7 | 项目经理累计缺岗7天、技术负责人累计缺岗6天扣4分；内业各类档案资料不齐全扣3分； | 94 | 93 | 93.5 | 17
18 | 旺苍大峡谷森林公园建设项目林区公路（主线二期）工程 | 施工 |  | 10460.84 | 四川天鸿建设有限公司 | 11 |  | 7 | 投标书承诺的项目经理、项目技术负责人未按时到位，扣4分；内业资料不齐全，扣1分；施工设备材料堆放混乱，扣2分。 | 94 | 93 | 93.5 | 18
19 | 旺苍县黄猫垭战役遗址红色旅游景区旺苍段连接公路一期 | 施工 |  | 6906.93 | 广元市路桥工程总公司 | 11 |  | 7 | 项目技术负责人未按时到位，扣2分；进度安排控制不合理，扣2分；内业资料不齐全，扣1分；施工设备材料堆放混乱，未定期养护施工便道，扣2分。 | 93 | 93 | 93 | 19
20 | 朝天区七盘关至曾家山旅游扶贫公路 | 施工 |  | 54000（暂估） | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 3 | 材料设备堆放杂、乱、差扣1分外观质量存在缺陷扣2分； | 7 | 片石混凝土片石含量超标扣2分；质量保证体系不健全扣3分；内业资料不全扣2分； | 92 | 93 | 92.5 | 20
21 | 省道410线陕西宁强界至朝天段公路工程 | 施工 |  | 36000 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 4 | 部分外观质量存在缺陷；未及时编制月度计划；自检资料未进行归档；现场部分区域管理较混乱。 | 9 | 质量保证体系不健全扣3分；内业资料不全扣2分；施工现场管理混乱扣2分；未建立健全安全生产规章制度扣2分 | 93 | 91 | 92 | 21
22 | 广元市利州区井田大桥建设工程 | 施工 |  | 12946.85 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 11 |  | 8 | 未对毗邻建筑物、地下管线采取有效保护，内页资料不齐全，未及时规档 | 92 | 92 | 92 | 22
23 | 广元市昭化区昭化城区栖凤峡-平乐寺-紫云湖-工农水库旅游环线建设（农村公路改扩建）工程一期二标段 | 施工 |  | 17754.83 | 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 11 |  | 6 | 内业资料不规范 特殊季节施工预防措施不健全 | 90 | 94 | 92 | 23
24 | 剑阁县普安城区刘家河至二道拱桥过境段公路改建工程施工 | 施工 | 一标段 | 5081.7506 | 四川懋丰公路工程有限公司 | 10.5 | 项目经理缺岗9天扣3分； 质量组织机构、管理制度不完善扣1分；因施工质量不合格被监理、业主或质量监督机构发出整改通知书3次扣3分； 内业档案资料不齐全扣2分；应急预案不健全扣0.5分； 材料堆放杂乱差，现场管理混乱扣1分 | 12 | 项目经理累计缺岗9天扣3分；技术负责人缺岗6天扣2分；隐蔽工程擅自覆盖扣2分；因施工质量不合格被监理、业主或质监机构发出整改通知3次扣3分；内业档案资料不齐全扣2分； | 89.5 | 88 | 88.75 | 24
25 | 剑阁县普安城区刘家河至二道拱桥过境段公路改建工程施工 | 施工 | 二标段 |  | 四川建臣建筑工程有限公司 | 11 |  | 13 | 项目经理累计缺岗6天扣2分；技术负责人累计缺岗9天扣3分；质量组织机构、管理制度部落实扣4分；外观质量存在缺陷扣1分；未落实有关环保措施扣3分 | 89 | 87 | 88 | 25

## 2020年上半年、下半年、年度设计类
2020年度(下半年、年度）广元市非高速公路建设从业单位信用考评表勘察设计类
序号 | 项目名称 | 标段类别 （施工、设计、监理、试验检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 上半年得分 | 下半年得分 | 年度综合得分 | 排名
1 | 苍溪县嘉陵江百利大桥（渡改公路桥）新建工程 | 设计 |  | 1107 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 2 | 后期服务时间不满足投标承诺扣1分，后期服务人员数量不满足要求扣1分； | 4 | 后期服务时间不满足投标承诺扣4分； | 98 | 96 | 97 | 1
2 | 广元市摆宴坝嘉陵江大桥工程 | 设计 |  | 1000 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 4 | 设计变更图纸未按相关规定时间及时提交扣2分；后期服务时间不满足要求扣2分 | 3 | 后期服务时间不满足要求扣3分 | 96 | 97 | 96.5 | 2
3 | 广元港红岩作业区进港公路工程F合同段 | 设计 |  | 707 | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 | 4 |  | 3 | 勘察设计深度不足扣1分；后期服务时间不满足要求扣2分 | 96 | 97 | 96.5 | 3
4 | 广元山区公路专项改善工程（一期） | 设计 |  | 1913.3 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 1 | 勘察设计深度不足扣1分 | 2 | 各分部分项工程施工前无计划安排及保障功能措施扣1分；内业各类档案资料不齐全扣1分； | 95 | 98 | 96.5 | 4
5 | 国道212线广元南山隧道工程 | 设计 |  | 3000 | 苏交科集团股份有限公司 | 6 | 前期设计进度滞后扣1分、设计深度不足扣1分；后期服饰时间不满足要求扣2分；后期服务人员数量未按承诺到位扣2分； | 2 | 对主管部门的要求落实不到位，后期图纸进度滞后扣2分 | 94 | 98 | 96 | 5
6 | 旺苍县城嘉川至东河段公路工程 | 设计 |  | 3779 | 中设设计集团股份有限公司 | 6 | 投入仪器设备与投标书承诺不符扣2分；后去服务时间不满足要求扣2分；后期服务人员数量不满足要求扣2分； | 2 | 设计变更图纸未按相关规定时间及时提交扣2分 | 94 | 98 | 96 | 6
7 | 剑阁县普安城区刘家河至二道拱桥过境段公路改建工程 | 设计 |  |  | 中国华西工程设计建设有限公司 | 5 | 未及时到位投标书承诺的其他专业负责人扣5分 | 3 | 后期服务时间不满足投标承诺少2人•天扣2分；后期服务时间不满足要求扣1分 | 95 | 97 | 96 | 7
8 | 国道212线宝轮至卫子段公路改建工程（元坝过境段） | 设计 |  | 1259.0368 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 4 | 投入的仪器设备与投标承诺书不符；投入使用测量全站仪比投标承诺书少1台；后期服务时间不满足要求扣1分；后期服务人员数量不满足要求扣2分 | 5 | 后期服务时间不满足要求扣4分；勘察设计深度不足扣1分 | 96 | 95 | 95.5 | 8
9 | 旺苍县黄猫垭战役遗址红色旅游景区旺苍段连接公路一期 | 设计 |  | 1983.81 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 16 | 未按时合同约定时间安排家庭教育设计文件扣5分；后期服务时间不满足要求的扣11分 | 9 | 后期服务时间不满足要求扣5分；勘察设计深度不足扣2分；设计代表未常驻现场扣2分 | 100 | 91 | 95.5 | 9
10 | 南流嘉陵江大桥新建工程 | 设计 |  |  | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院有限公司 | 14 | 未按时合同约定时间安排家庭教育设计文件扣5分；后期服务时间不满足要求的扣9分 | 5 | 未按投标承诺配备后期服务人员扣2分；设计变更图纸未按规定时限提交扣2分；后期服务时间不满足要求扣1分 | 96 | 95 | 95.5 | 10
11 | 广元市利州区S301三堆羊盘至青川观音店段公路改建工程一期工程A2标段 | 设计 |  | 1559 | 华设设计集团股份有限公司 | 5 | 设计变更图纸未按相关规定时间及时提交扣2分；后期服务时间不满足要求扣1分看；后期服务人员数量不满足要求扣2分； | 4 | 设计变更图纸未按相关规定时间及时提交扣1分；后期服务时间不满足要求扣3分； | 95 | 96 | 95.5 | 11
12 | 苍溪县王渡渡改桥 | 设计 |  | 460 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 11 | 未按时合同约定时间安排家庭教育设计文件扣5分；后期服务时间不满足要求的扣6分 | 5 | 后期服务时间不满足要求扣5分 | 96 | 95 | 95.5 | 12
13 | 省道205线苍溪县白桥镇至云峰镇公路改建工程（苍溪县城至止点段） | 设计 |  | 763 | 四川省林业勘察设计研究院 | 12 | 未按时合同约定时间安排家庭教育设计文件扣5分；后期服务时间不满足要求的扣7分 | 7 | 设计代表未常驻现场扣2分；后期服务时间不满足要求扣5分 | 98 | 93 | 95.5 | 13
14 | 苍剑唐公路剑阁县普安镇绕城过境段 | 设计 |  | 96 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 5 | 后期服务时间不满足要求扣3分；后期服务人员数量未按承诺到岗扣2分 | 5 | 后期服务时间不满足投标承诺扣5分 | 95 | 95 | 95 | 14
15 | 省道410线陕西宁强界至朝天段公路工程 | 设计 |  |  | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 5 | 施工设计图成果提交时间不满足合同约定 | 5 | 施工设计图成果提交时间不满足合同约定 | 95 | 95 | 95 | 15
16 | 广元市昭化区昭化城区栖凤峡-平乐寺-紫云湖-工农水库旅游环线建设（农村公路改扩建）工程一期二标段 | 设计 |  | 1268.74 | 中设设计集团股份有限公司 | 15 | 未按时合同约定时间安排家庭教育设计文件扣5分；后期服务时间不满足要求的扣10分 | 5 | 签章不全 | 95 | 95 | 95 | 16
17 | 旺苍大峡谷森林公园建设项目林区公路（主线二期）工程 | 设计 |  | 851.26 | 四川省林业勘察设计研究院 | 17 | 未按时合同约定时间安排家庭教育设计文件扣5分；后期服务时间不满足要求的扣12分 | 7 | 设计代表未常驻现场扣2分；后期服务时间不满足要求扣5分 | 95 | 93 | 94 | 17
18 | S105线青川木鱼至沙州公路改建工程 | 设计 |  | 606 | 四川省交通运输厅规划勘察设计研究院 | 6 | 1、设计变更图纸未按相关规定时限提交，每次扣2分，共计扣6分。 | 4 | 设计变更图纸未按相关规定时限提交，每次扣2分，共计扣4分。 | 92 | 96 | 94 | 18
19 | 广元市昭化区亭子湖环湖旅游公路（射箭乡场镇至红岩嘉陵江桥段）新建工程 | 设计 |  | 以财评工程直接费为基数进行计算后并下浮30% | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 5 | 勘察设计深度不足扣2分；后去服务人员数量不满足要求扣2分；后期服务时间不满足要求扣1分 | 7 | 勘察设计深度不足扣5分；后期服务时间不满足要求扣2分； | 95 | 93 | 94 | 19
20 | 三江新区昭化片区基础设施建设项目 | 设计 |  |  | 核工业西南勘察设计研究院 | 5 | 设计深度不满足要求扣5分 | 8 | 勘察设计的质量和深度不满足业主行业技术规范和合同要求扣8分； | 95 | 92 | 93.5 | 20
21 | 广元市利州区井田大桥建设工程 | 设计 |  | 317.76 | 悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司 | 13 | 未按时合同约定时间安排家庭教育设计文件扣5分；后期服务时间不满足要求的扣8分 | 7 | 设计变更图纸未及时提供、后期服务时间未达到规定时间 | 94 | 93 | 93.5 | 21
22 | 朝天区七盘关至曾家山旅游扶贫公路 | 设计 |  |  | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 10 | 未按时合同约定时间安排家庭教育设计文件扣5分；后期服务时间不满足要求的扣5分 | 10 | 提交外业成果的时间不满足合同约定 | 90 | 90 | 90 | 22
95.0682