## 广平高速第三季度
四川省高速公路建设从业单位2021年第三季度履约行为考核表
广元至平武高速公路项目
序号 | 企业名称 | 标段编号 | 合同段标价总额(单位：万元) | 失信行为代码/次数 注：附失信行为记录表 | 合计扣分 | 失信行为描述 | 综合得分 | 从业单位责任人签字
一、土建、路面施工企业
1 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 总承包部 | 1106776 | GLSG2-0-1/1次 | 0分 |  | 100
2 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | GPTJ01合同段 | 49230.4895 | GLSG2-3-20/1次、GLSG2-5-5/1次 | 4分 | 内业资料不规范、未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志 | 96
3 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | GPTJ02合同段 | 48271.5958 | GLSG2-3-20/1次、GLSG2-3-23/1次 | 4分 | 内业资料不规范、因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期 | 96
4 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | GPTJ03合同段 | 57519.629 | GLSG2-3-20/1次、GLSG2-5-5/1次 | 4分 | 内业资料不规范、未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志 | 96
5 | 新疆生产建设兵团交通建设有限公司 | GPTJ04合同段 | 48824.3003 | GLSG2-3-20/1次、GLSG2-5-5/1次 | 4分 | 内业资料不规范、未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志 | 96
6 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | GPTJ05合同段 | 68910.005 | GLSG2-3-23/1次、GLSG2-5-19/1次 | 4分 | 因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期、未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施 | 96
7 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | GPTJ06合同段 | 49128.7224 | GLSG2-3-8/1次 | 4分 | 不按施工技术标准、规范施工 | 96
8 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | GPTJ07合同段 | 65527.5893 | GLSG2-3-23/1次 、GLSG2-5-19/1次 | 4分 | 因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期、未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施 | 96
9 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | GPTJ08合同段 | 35908.8542 | GLSG2-3-8/1次、GLSG2-5-5/1次 | 7分 | 不按施工技术标准、规范施工、未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志 | 93
10 | 新疆生产建设兵团交通建设有限公司 | GPTJ09合同段 | 54412.6557 | GLSG2-3-16/1次、GLSG2-3-20/1次 | 4分 | 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大、内业资料不规范 | 96
11 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | GPTJ10合同段 | 53130.4854 | GLSG2-3-14/1次 GLSG2-3-23 | 4分 | 原材料堆放混乱，对使用质量造成影响。因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期 | 96
12 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | GPTJ11合同段 | 53187.5333 | GLSG2-3-20/1次、GLSG2-5-5/1次 | 4分 | 内业资料不规范、未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志 | 96
13 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | GPLM合同段 | 49270.1866 | GLSG2-3-16/1次、GLSG2-3-20/1次 | 4分 | 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大、内业资料不规范 | 96
二、设计企业
1 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | B1标 | 5206.6044 | GLSJ2-4-5 | 3分 | 成果文件不满足勘察设计深度要求 | 97
2 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司、 四川省交通勘察设计研究院有限公司 | B2标 | 4100.2547 | GLSJ2-4-5 | 3分 | 成果文件不满足勘察设计深度要求 | 97
3 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | C标 | 427.5124 | GLSJ2-4-5 | 3分 | 成果文件不满足勘察设计深度要求 | 97
三、监理企业
1 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | JL1标 | 2268 | JJX101022 | 3分 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的 | 97
2 | 四川公路工程咨询监理有限公司 | JL2标 | 2963.4 | JJX101012/1人次 | 4分 | 被地（市）级及以上交通主管部门、质量监督机构或相关部门通报批评的 | 96
3 | 四川省公路院工程监理有限公司 | JL3标 | 3190.5 | JJX101016/1人次 | 2分 | 派驻到建设项目的监理工程师未进行岗位登记 | 98
四、试验检测企业（与监理单位联合体投标）
1 | 南充市交通局公路工程试验检测中心 | JL1标监理试验室 | 2268 | JJC201015 | 2分 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的 | 98
2 | 四川公路工程咨询监理有限公司 | JL2标监理试验室 | 2963.4 | JJC201016 | 3分 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章) | 97
3 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | JL3标监理试验室 | 3190.5 | JJC201015 | 2分 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的 | 98
五、绿化、交安、房建、机电等施工企业
1 | 重庆市星月园林景观工程有限公司 | GPLH合同段 | 7799.0256 | GLSG2-5-29/1次 、GLSG2-3-20/1次 | 3分 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患、内业资料不规范 | 97
2 | 新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司 | GPFJ1合同段 | 4997.4039 | GLSG3-6/1次、GLSG2-5-29/1次 | 3分 | 被设区的市级交通运输主管部门通报批评、施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 97
3 | 重庆北新融建建设工程有限公司 | GPFJ2合同段 | 7131.085 | GLSG2-3-23 | 3分 | 因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期 | 97
制表： |  |  | 联系电话： |  | 考评单位签章：

## 绵苍高速第三季度
四川省高速公路建设从业单位2021年第三季度履约行为考核表 | [8 empty] | 企业信用等级EXCEL模板
绵阳至苍溪高速公路
序号 | 企业名称 | 标段编号 | 合同金额 （万元） | 失信行为代码/扣分 | 合计扣分 | 失信行为描述 | 综合得分 | 从业单位责任人签字
一、土建、路面施工企业
1 | 中铁二十三局集团有限公司 | TJ1标 |  | GLSG2-3-4/1次、GLSG2-3-20/1次 | 4 | 内业资料不全或不规范、特殊季节施工预防措施不健全 | 96
2 | 中铁二十三局集团有限公司 | TJ2标 |  | GLSG2-3-4/1次、GLSG2-5-5/1次 | 4 | 特殊季节施工预防措施不健全、未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护 | 96
二、监理企业
3 | 北京中港路通工程管理有限公司 | MCZJB1总监办 | 2222.8059 | JJX101013/1次 | 5 | 未按投标承诺的条件配备总监 | 95
4 | 长沙华南土木工程监理有限公司 | MCZDB2标段 | 1187.2934 | JJX101013/1次 | 5 | 未按投标承诺的条件配备总监 | 95
5 | 广西交科工程咨询有限公司 | MCZDB3标段 | 1571.9085 | JJX101013/1次 | 5 | 未按投标承诺的条件配备总监 | 95
6 | 武汉桥梁建筑工程监理有限公司 | MCZDB4标段 | 1140 | JJX101013/1次 | 5 | 未按投标承诺的条件配备总监 | 95
三、设计企业
7 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | SJ1标 | 11701.34 | GLSJ2-4-6/1次 | 5 | 签章不全 | 95
四、试验检测企业（单独投标）
8 | 招商局重庆公路工程检测中心有限公司 | MCSY2 | 974 | JJC201016/1次 | 6 | 部分试验检测报告漏签 | 94
9 | 四川诚正工程检测技术有限公司 | MCSY3 | 1285 | JJC201015/1次、JJC201016/1次 | 7 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求、部分试验检测报告漏签 | 93
10 | 北京铁城检测认证有限公司 | MCSY4 | 932 | JJC201015/1次、JJC201016/1次 | 5 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求、部分试验检测报告漏签 | 95
制表： |  | 联系电话： |  | 考评单位签章：

## 苍巴高速第三季度（中铁23局）
四川省高速公路建设从业单位2021年第三季度履约行为考核表 | [8 empty] | 企业信用等级EXCEL模板
苍溪至巴中高速公路
序号 | 企业名称 | 标段编号 | 合同金额 （万元） | 失信行为代码/扣分 | 合计扣分 | 失信行为描述 | 综合得分 | 从业单位责任人签字
一、土建、路面施工企业
1 | 中铁二十三局集团有限公司 | TJ1标 |  | GLSG2-3-4/1次、GLSG2-5-5/1次 | 4 | 特殊季节施工预防措施不健全、未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护 | 96
二、监理企业
2 | 湖南金路工程咨询监理有限公司 | JL5标 | 1099.773 | JJX101013/1次 | 5 | 未按投标承诺的条件配备总监 | 95
三、设计企业
6 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司、四川公路工程咨询监理有限公司 | SJ2标 | 1270.3611 | GLSJ2-4-6/1次 | 5 | 签章不全 | 95
四、试验检测企业（单独投标）
7 | 湖南致力工程科技有限公司 | SY3标 | 529.7798 | JJC201015/1次 | 4 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的 | 96
制表： |  |  | 联系电话： |  |  | 考评单位签章：

## 苍巴高速第三季度（中铁15局）
四川省高速公路建设从业单位2021年第三季度履约行为考核表 | [8 empty] | 企业信用等级EXCEL模板
苍溪至巴中高速公路项目
序号 | 企业名称 | 标段编号 | 合同金额 （万元） | 失信行为代码/扣分 | 合计扣分 | 失信行为描述 | 综合得分 | 从业单位责任人签字
一、监理企业
1 | 四川国际工程监理有限公司 | JL1标 | 1476.0208 | JJX101013/1次、JJX101016/1次 | 7 | 未按投标承诺的条件配备总监、派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的 | 93
2 | 四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司 | JL2标 | 1359.322 | JJX101013/1次、JJX101016/1次 | 7 | 未按投标承诺的条件配备总监、派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的 | 93
二、设计企业
1 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | SJB标 | 375.3442 | GLSJ2-4-6/1次 | 5 | 签章不全 | 95
2 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | SJC标 | 208.539 | GLSJ2-4-5/1次 | 5 | 不完全满足施工图设计深度 | 95
3 | 中铁二院工程集团有限责任公司、中国华西工程设计建设有限公司 | SJ1标 | 8562.42 | GLSJ2-4-5/1次 | 5 | 不完全满足施工图设计深度 | 95
三、试验检测企业（单独投标）
8 | 四川公路院工程咨询监理有限公司 | SY1标 | 1214.7789 | JJC201016/1次 | 6 | 部分试验检测报告漏签 | 94
制表： |  |  | 联系电话： |  |  | 考评单位签章：
Note on A3: Administrator: