## 施工类
四川省非高速公路建设从业单位2022年下半年及年度信用考评表（施工类）
序号 | 项目名称 | 标段类别 （施工、设计、监理、试验检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 下半年得分 | 上半年得分 | 2022年度综合得分 | 排名
1 | 广元市利州区利州东路和苴国路等路段提升改造工程 | 施工 |  | 18527.4 | 四川天鸿建设有限公司 | 1 | 内业资料不规范扣1分 | 99 |  | 99 | 1
2 | 南流嘉陵江大桥新建工程 | 施工 |  | 19914.9941 | 中铁十五局集团有限公司 | 2 | 混凝土表面外观质量存在缺陷扣1分； 施工进度滞后扣1分。 | 98 | 99 | 98.5 | 2
3 | 黄猫垭镇高台村红色美丽村庄道路建设工程 | 施工 |  | 13957.3953 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 2 | 内业资料不完善扣2分 | 98 |  | 98 | 3
4 | 苍溪县嘉陵江百利大桥（渡改公路桥）新建工程 | 施工 |  | 39632.3506 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 2 | 未落实有关环保措施扣1分; 安全生产措施不完善扣1分。 | 98 | 98 | 98 | 4
5 | 广元市摆宴坝嘉陵江大桥工程 | 施工 |  | 33760.14 | 中铁十五局集团有限公司 | 1 | 内业资料不齐全扣1分 | 99 | 97 | 98 | 5
6 | 旺苍县城嘉川至东河段公路工程 | 施工 |  | 108948 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 2 | 外观质量存在缺陷，扣1分； 拖欠工程款扣1分。 | 98 | 98 | 98 | 6
7 | 三江新区昭化片区基础设施建设项目 | 施工 |  | 48004.0893 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 2 | 内业资料不全扣1分； 施工进度滞后扣1分。 | 98 | 97 | 97.5 | 7
8 | 省道410线朝天城区过境段工程(EPC) | 施工 |  | 40000(暂估） | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 3 | 内业资料不全扣1分； 施工进度滞后扣1分； 未落实有关环保措施扣1分。 | 97 | 98 | 97.5 | 8
9 | 四川省广元市旺苍大峡谷森林公园建设项目 | 施工 | 二期（主线） | 12409.25 | 四川天鸿建设有限公司 | 1 | 应急预案的培训演练情况落实不到位扣1分。 | 99 | 96 | 97.5 | 9
10 | 罗家渡（鹿渡村）至黄洋（水营村）公路改造工程（二期） | 施工 |  | 9520.49 | 四川天鸿建设有限公司 | 1 | 施工总平面布置、设备材料堆放杂、乱、差扣1分 | 99 | 96 | 97.5 | 10
11 | 朝天区七盘关至曾家山旅游扶贫公路 | 施工 |  | 50000（暂估） | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 2 | 安全设施配备不到位扣2分 | 98 | 96 | 97 | 11
12 | 广元市昭化区亭子湖环湖旅游公路（射箭乡场镇至红岩嘉陵江桥段）新建工程 | 施工 |  | 41025.999 | 中铁十五局集团有限公司 | 1 | 覆盖水稳的塑料薄膜未及时清理扣1分 | 99 | 95 | 97 | 12
13 | 广元市昭化区昭化城区栖凤峡-平乐寺-紫云湖-工农水库旅游环线建设（农村公路改扩建）工程一期 | 施工 |  | 17754.8365 | 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 3 | 混凝土表面蜂窝麻面扣1分； 内业资料不全扣2分。 | 97 | 97 | 97 | 13
14 | 四川省广元市旺苍大峡谷森林公园建设项目 | 施工 | 一期（环线） | 11783.24 | 四川康惠园林集团有限公司 | 3 | 因施工质量不合格被质量监督机构发出整改通知书扣1分； 施工作业面安全员巡视记录在填写时无记录人签字扣1分； 安全生产管理组织机构落实不满足要求扣1分。 | 97 | 96 | 96.5 | 14
15 | 旺苍县大河乡至水磨乡公路改建工程 | 施工 | 三标 | 5339.25 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 3 | 内业各类档案资料不齐全扣1分； 应急预案的培训演练情况落实不到位扣1分； 碎石场焊工无证作业扣1分。 | 97 | 96 | 96.5 | 15
16 | 国道212线宝轮至卫子段公路改建工程（元坝过境段） | 施工 |  | 47586.3925 | 中铁十五局集团有限公司 |  |  |  | 96 | 96 | 16
17 | 旺苍县旅游北环线公路工程（旺苍大峡谷森林公园段建设项目） | 施工 |  | 9376.5811 | 四川盈捷建设工程有限公司 | 4 | 因施工质量不合格被质量监督机构发出整改通知书扣1分； 应急预案的培训演练情况落实不到位扣1分； 边坡挂网施工人员未戴安全帽，未系安全带扣1分； 未能在限期内对主管部门要求整改的问题进行整改扣1分。 | 96 | 96 | 96 | 17
18 | S301线旺苍檬子（南江县界）至天星（朝天区界）公路工程PPP项目 | 施工 |  | 89815.9 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 5 | 施工机械不到位扣2分； 廉政制度建立不全扣3分。 | 95 | 94 | 94.5 | 18
19 | 109厂至天曌山道路工程 | 施工 | 路基、桥梁 | 23227.1739 | 四川城发建筑工程有限公司 | 4 | 挡墙墙面外观质量差扣1分； 进度控制不合理扣1分； 内页资料不同步扣1分； 未能在期限内对整改通知进行整改扣1分。 | 96 | 93 | 94.5 | 19
20 | 省道 302 线开封镇至马鸣乡段改建工程和县道 123 线武连镇经正兴乡至开封镇段改建工程 | 施工 | A标 | 12848 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 5 | 内业资料不全扣2分； 混凝土表面外观质量存在缺陷扣1分； 投标承诺人员未按时到位扣2分。 | 95 | 94 | 94.5 | 20
21 | 旺苍县黄猫垭战役遗址红色旅游景区旺苍段连接公路（二期）工程 | 施工 |  | 11200.1008 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 5 | 因施工质量不合格被质量监督机构发出整改通知书扣2分； 首石大桥3#墩2名施工人员高空作业未按要求将安全带高挂低用扣1分； T型梁预制厂配电箱未上锁，龙门吊无检修合格记录扣1分； 未能在限期内对主管部门要求整改的问题进行整改扣1分。 | 95 | 94 | 94.5 | 21
22 | 109厂至天曌山道路工程 | 施工 | 隧道 | 9887.6853 | 重庆建工第一市政工程有限责任公司 | 4 | 部分原材料检测不及时扣1分； 进度控制不合理扣1分； 内页资料不同步扣1分； 安全组织机构、管理制度以及各类应急预案和措施建立但落实不够扣1分。 | 96 | 93 | 94.5 | 22
23 | 旺苍县大河乡至水磨乡公路改建工程 | 施工 | 二标 | 4375.6318 | 四川金贝建设工程有限公司 | 7 | 主要机械、设备、仪器未按投标书承诺或施工需要按时到位扣2分； K14+00至K13+000路段地基压实度不足，机械压实遍数不够，路基弯沉大扣1分： 未编制施工总进行计划、年度、季度、月进度计划及保证措施扣1分； 人员、材料、机械设备等供应不能保证进度计划的实现扣2分； 应急预案的培训演练情况落实不到位扣1分。 | 93 | 96 | 94.5 | 23
24 | 省道 302 线开封镇至马鸣乡段改建工程和县道 123 线武连镇经正兴乡至开封镇段改建工程 | 施工 | B标 | 12882 | 广东冠粤路桥有限公司 | 6 | 进度安排控制不合理扣3分； 混凝土表面外观质量存在缺陷扣1分； 投标承诺人员未按时到位扣2分。 | 94 | 94 | 94 | 24
25 | 国道347线剑阁境内厚子铺至印盒嘴改建工程项目 | 施工 |  | 33882.4521 | 中建洪春国际建设有限公司 | 7 | 签订合同后无正当理由不按时进场，扣2分； 其他人员未按投标承诺到位,或未经批准擅自更换，扣3分； 未在规定时间节点内完成计划安排的工作，或提交的成果或文档资料不符合要求，扣2分。 | 93 |  | 93 | 25
26 | S208线青川县城至金子山公路改建工程 | 施工 |  | 24740.158 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 11 | 投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分。共计扣8分； 因施工单位原因而造成施工工期延误的，每延误1个月，扣1分，不足1个月的按1个月计。共计扣1分； 进度安排及控制是否合理，人员、材料、机械设备等供应是否能保证进度计划的实现,不满足要求的扣1-3分。总计扣1分； 未能在期限内对主管部门要求整改的问题进行整改，或整改不力的，一次扣1分。共计扣1分。 | 89 | 88 | 88.5 | 26
27 | 苍溪县肖家坝大桥新建工程 | 施工 |  | 16804 | 成都建工集团有限公司 | 28 | 质量管理：质量管理制度不完善扣1分，因施工质量不合格收到质量整改通知书扣2分，墩柱外观不光泽扣1分; 进度管理：无月度季度进度计划扣4分，各分部分项施工前未提交相应的施工计划安排及保证措施扣3分，进度控制不合理扣3分,实际完成投资与年度计划投资目标相比滞后扣5分; 内业管理：内页资料不同步扣1分; 文明施工：材料堆放杂乱扣2分; 安全生产：安全组织机构、管理制度以及各类应急预案和措施建立但落实不够扣1分; 其它：未落实有关环保措施扣1分，拖欠农民工工资未及时整改扣4分。 | 72 | 85.5 | 78.75 | 27

## 非施工类
四川省非高速公路建设从业单位2022年下半年及年度信用考评表（非施工类）
序号 | 项目名称 | 标段类别 （施工、设计、监理、试验检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 下半年得分 | 上半年得分 | 2022年度综合得分 | 排名
1 | 苍溪县嘉陵江百利大桥（渡改公路桥）新建工程 | 试验检测 |  | 220.902 | 四川振通检测股份有限公司 | 1 | 原始记录签字不齐全扣1分 | 99 | 99 | 99 | 1
2 | 苍溪县嘉陵江百利大桥（渡改公路桥）新建工程 | 监理 |  | 502.32 | 四川公路工程咨询监理有限公司 | 2 | 安全事故隐患未及时制止或采取措施扣1分； 对施工单位未落实环保措施的情况，未提出书面整改要求扣1分。 | 98 | 99 | 98.5 | 2
3 | 广元市摆宴坝嘉陵江大桥工程 | 监理 |  | 611.72 | 四川省公路院工程监理有限公司 | 1 | 内业资料不完整、规范扣1分 | 99 | 98 | 98.5 | 3
4 | 广元市昭化区亭子湖环湖旅游公路（射箭乡场镇至红岩嘉陵江桥段）新建工程 | 试验检测 |  | 195 | 四川济通工程试验检测有限公司 | 1 | 试验检测资料未及时别类归档扣1分； | 99 | 98 | 98.5 | 4
5 | 三江新区昭化片区基础设施建设项目 | 监理 |  | 678 | 中成建充集团有限公司 | 0 | 无 | 100 | 96 | 98 | 5
6 | 广元市昭化区亭子湖环湖旅游公路（射箭乡场镇至红岩嘉陵江桥段）新建工程 | 监理 |  | 627.07 | 四川省亚通工程咨询有限公司 | 0 | 无 | 100 | 96 | 98 | 6
7 | 朝天区七盘关至曾家山旅游扶贫公路 | 试验检测 |  | 250（暂估） | 四川振通检测股份有限公司 | 2 | 内业资料不完整、不齐全扣1分； 实验室不整洁扣1分。 | 98 | 98 | 98 | 7
8 | 三江新区昭化片区基础设施建设项目 | 试验检测 |  | 280 | 四川振通检测股份有限公司 | 2 | 试验检测报告不完整(漏签)扣1分； 实验室不整洁扣1分。 | 98 | 98 | 98 | 8
9 | 旺苍县城嘉川至东河段公路工程 | 试验检测 |  | 562 | 四川正达检测技术有限责任公司 | 2 | 使用记录、仪器设备档案各类标识不清晰扣2分； | 98 | 97 | 97.5 | 9
10 | 省道410线朝天城区过境段工程(EPC) | 试验检测 |  | 150（暂估） | 四川振通检测股份有限公司 | 3 | 内业资料不完整、不齐全扣1分； 使用记录、仪器设备档案各类标识不清晰扣2分 | 97 | 98 | 97.5 | 10
11 | 广元市昭化区昭化城区栖凤峡-平乐寺-紫云湖-工农水库旅游环线建设（农村公路改扩建）工程一期 | 试验检测 |  | 47 | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 | 3 | 试验报告不完整（漏章）扣1分； 使用记录不完善扣1分； 实验室不整洁扣1分。 | 97 | 98 | 97.5 | 11
12 | 旺苍县城嘉川至东河段公路工程 | 监理 |  | 1283 | 俊成建昱工程集团有限公司 | 2 | 未定期向业主提交工程进度报告扣1分； 部分内业资料不完整、不规范扣1分 | 98 | 96 | 97 | 12
13 | 国道212线宝轮至卫子段公路改建工程（元坝过境段） | 监理 |  | 699.81 | 四川省公路院工程监理有限公司 |  |  |  | 97 | 97 | 13
14 | 南流嘉陵江大桥新建工程 | 监理 |  | 344.8848 | 四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司 | 1 | 部分内业资料不完整、不规范扣1分 | 99 | 95 | 97 | 14
15 | 旺苍县大河乡至水磨乡公路改建工程 | 监理 |  | 218.3724 | 中公交通监理咨询河南有限公司 | 2 | 未对整改情况进行及时复核和签认1分； 未定期检查、督促施工单位安全生产工作扣1分。 | 98 | 96 | 97 | 15
16 | 广元市昭化区昭化城区栖凤峡-平乐寺-紫云湖-工农水库旅游环线建设（农村公路改扩建）工程一期 | 监理 |  | 208 | 中成建充集团有限公司 | 1 | 部分内业资料不完整、不规范扣1分 | 99 | 95 | 97 | 16
17 | 黄猫垭镇高台村红色美丽村庄道路建设工程 | 监理 |  | 144.384 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 3 | 监理日志记录不完整、准确、规范、真实扣1分； 未及时整理进度资料，做好工程记录，定期向业主提交工程进度报告扣2分。 | 97 |  | 97 | 17
18 | S301线旺苍檬子（南江县界）至天星（朝天区界）公路工程PPP项目 | 试验检测 |  | 413.4 | 四川正达检测技术有限责任公司 | 2 | 实验室不整洁，扣2分 | 98 | 96 | 97 | 18
19 | S208线青川县城至金子山公路改建工程 | 试验检测 |  | 39.6 | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 | 2 | 组织机构、管理制度不够健全和落实，不满足要求的扣1-5分。共计扣2分。 | 98 | 96 | 97 | 19
20 | 省道 302 线开封镇至马鸣乡段改建工程和县道 123 线武连镇经正兴乡至开封镇段改建工程 | 试验检测 |  | 24.6 | 广元市衡炜工程技术有限责任公司 | 4 | 试验检测原始记录签字不齐全扣4分 | 96 | 98 | 97 | 20
21 | 四川省广元市旺苍大峡谷森林公园建设项目 | 监理 |  | 640.9 | 中鸿亿博集团有限公司 | 3 | 对存在的质量问题未及时发现发出通知和整改指令的扣1分； 未定期检查、督促施工单位安全生产工作扣1分； 未督促施工单位在K15+550涵洞口增加防护措施和警示牌。 | 97 | 96 | 96.5 | 21
22 | 朝天区七盘关至曾家山旅游扶贫公路 | 监理 |  | 600（暂估） | 新疆昆仑工程监理有限责任公司 | 2 | 内业资料不完整、不齐全扣1分； 工地巡检、旁站不到位扣1分。 | 98 | 95 | 96.5 | 22
23 | 省道410线朝天城区过境段工程(EPC) | 监理 |  | 400(暂估） | 新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 | 3 | 未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师扣3分 | 97 | 96 | 96.5 | 23
24 | 旺苍县旅游北环线公路工程（旺苍大峡谷森林公园段建设项目） | 监理 |  | 141.8 | 四川省天府兴通建设工程项目管理有限公司 | 3 | 工地巡查、监理旁站不到位扣1分； 边坡挂网施工人员未戴安全帽，未系安全带，未及时制止或采取措施，施工工地存在皮卡车货运箱搭乘工人上下班情况扣2分。 | 97 | 96 | 96.5 | 24
25 | 罗家渡（鹿渡村）至黄洋（水营村）公路改造工程（二期） | 监理 |  | 227.418 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 4 | 驻地监理工程师累计缺岗3天扣1分； 监理无8月工作记录扣1分； 施工人员未佩戴安全帽未及时制止或采取措施扣1分； 碎石加工厂未按要求降尘未提出书面整改要求的扣1分。 | 96 | 96 | 96 | 25
26 | S301线旺苍檬子（南江县界）至天星（朝天区界）公路工程PPP项目 | 监理 |  | 966 | 俊成建昱工程集团有限公司 | 5 | 专业监理工程师未到岗，扣2分； 廉政制度未建立健全扣3分。 | 95 | 95 | 95 | 26
27 | 国道212线宝轮至卫子段公路改建工程（元坝过境段） | 试验检测 |  | 308.3864 | 四川正炜工程质量检测有限公司 |  |  |  | 95 | 95 | 27
28 | 旺苍县黄猫垭战役遗址红色旅游景区旺苍段连接公路（二期）工程 | 监理 |  | 164.8 | 四川省天府兴通建设工程项目管理有限公司 | 3 | 对存在的质量问题未及时发现扣1分； 未定期检查、督促施工单位安全生产工作扣1分； 施工人员高空作业未按要求将安全带高挂低用未及时制止或采取措施扣1分。 | 97 | 92 | 94.5 | 28
29 | 南流嘉陵江大桥新建工程 | 试验检测 |  | 130 | 四川正达检测技术有限责任公司 | 7 | 投标承诺的其他主要人员未按要求到位扣7分 | 93 | 93 | 93 | 29
30 | 苍溪县肖家坝大桥新建工程 | 监理 |  | 270 | 中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司 | 8 | 质量控制：质量监理组织机构、管理制度建立但落实不够扣1分； 进度控制：无进度控制计划扣3分，未及时整理进度资料扣1分，监理未对工期进行有效督促和提出措施扣1分； 其它：监理工作大纲及实施细则有但不完善扣1分，对施工单位未落实环保措施的情况，未提出书面整改要求的扣1分。 | 92 | 93 | 92.5 | 30
31 | 省道 302 线开封镇至马鸣乡段改建工程和县道 123 线武连镇经正兴乡至开封镇段改建工程 | 监理 |  | 349 | 新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 | 10 | 内业资料不完善未及时跟进工程进度扣2分； 总监理工程师累计缺岗3天以上扣2分； 未定期检查安全生产工作扣1分； 工地巡查、监理旁站不到位，记录不完整扣5分。 | 90 | 94 | 92 | 31
32 | 国道347线剑阁境内厚子铺至印盒嘴改建工程项目 | 监理 |  | 380.2501 | 云南升盟工程咨询有限公司 | 10 | 总监、现场监理未按投标承诺到位，扣8分； 监理单位人员参加项目例会迟到30分钟以上，扣2分。 | 90 |  | 90 | 32
33 | 109厂至天曌山道路工程 | 试验检测 |  | 125.44 | 四川长瑞土木工程检测有限公司 | 10 | 承诺人员未按要求到岗，扣2分； 内业资料归档不规范，扣2分； 组织机构、管理制度虽建立但落实不够，扣1分； 试验检测原始记录和试验报告不完整、规范，扣2分； 试验设备无专人管理，扣1分； 实验室总体布局不合理，扣1分； 试验检测人员未按规定的方法、步骤完整、规范操作，扣1分。 | 90 | 90 | 90 | 33
34 | 109厂至天曌山道路工程 | 监理 |  | 510.51 | 成都久久工程项目管理有限公司 | 10 | 承诺人员未按要求到岗，扣1分； 内页资料不同步，扣1分； 质量监理组织机构、管理制度虽建立但落实不够，扣1分； 工地巡查、旁站不到位，扣2分； 对整改情况未及时复核，扣1分； 未定期向业主提交工程进度报告，扣1分； 发现安全隐患，但未采取有效措施，扣1分； 监理工作大纲及实施细则虽有但不完善，扣1分； 对施工单位未落实环保措施未提出书面整改要求，扣1分。 | 90 | 89 | 89.5 | 34
35 | S208线青川县城至金子山公路改建工程 | 监理 |  | 475.469 | 山东格瑞特监理咨询有限公司 | 13 | 投标书承诺的总监理工程师、驻地监理工程师未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣2分。共计扣4分； 总监理工程师、驻地监理工程师未经项目业主同意累计缺岗3天以上的，每3天每人次扣1分，以此类推。共计扣4分； 投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣1分。共计扣4分； 工地巡查、监理旁站不到位，记录不完整、准确、规范、真实，发现一处扣1分。共计扣1分。 | 87 | 88 | 87.5 | 35
36 | 广元市利州区利州东路和苴国路等路段提升改造工程 | 监理 |  | 209.25 | 山东格瑞特监理咨询有限公司 | 15 | 投标书承诺的总监理工程师、驻地监理工程师未按时到位或未经项目业主同意更换的，每人次扣2分;共计扣4分; 投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换的扣2分； 工地巡查、监理旁站不到位，记录不完整、准确、规范、真实，发现一处扣1分。共计扣5分; 总监理工程师、驻地监理工程师未经项目业主同意累计缺岗3天以上的，每3天每人次扣1分，以此类推;共计扣4分。 | 85 |  | 85 | 36

## 勘察设计
四川省非高速公路建设从业单位2022年下半年及年度信用考评表（勘察设计）
序号 | 项目名称 | 标段类别 （施工、设计、监理、试验检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 下半年得分 | 上半年得分 | 2022年度综合得分 | 排名
1 | 苍溪县嘉陵江百利大桥（渡改公路桥）新建工程 | 勘察设计 |  | 1107 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 1 | 后期服务时间不满足投标承诺扣1分 | 99 | 99 | 99 | 1
2 | 旺苍县城嘉川至东河段公路工程 | 勘察设计 |  | 3779 | 华设设计集团股份有限公司 | 1 | 勘察设计深度不足扣1分 | 99 | 98 | 98.5 | 2
3 | 南流嘉陵江大桥新建工程 | 勘察设计 |  | 1139.23 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 2 | 设计变更图纸未按规定时限提交扣2分 | 98 | 98 | 98 | 3
4 | 广元市摆宴坝嘉陵江大桥工程 | 勘察设计 |  | 1030.7 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 2 | 签章不全扣2分 | 98 | 98 | 98 | 4
5 | 广元市昭化区昭化城区栖凤峡-平乐寺-紫云湖-工农水库旅游环线建设（农村公路改扩建）工程一期 | 勘察设计 |  | 1268.74 | 华设设计集团股份有限公司 | 2 | 勘察设计深度不足扣2分 | 98 | 98 | 98 | 5
6 | 三江新区昭化片区基础设施建设项目 | 勘察设计 |  | 1347.21 | 核工业西南勘察设计研究院 | 2 | 勘察设计深度不足扣2分。 | 98 | 97 | 97.5 | 6
7 | 旺苍县大河乡至水磨乡公路改建工程 | 勘察设计 |  | 233.4 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 3 | 后期服务时间不满足投标承诺扣2分； 勘察设计深度不足扣1分。 | 97 | 98 | 97.5 | 7
8 | 国道212线宝轮至卫子段公路改建工程（元坝过境段） | 勘察设计 |  | 1452.8 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 |  |  |  | 97 | 97 | 8
9 | 旺苍县黄猫垭战役遗址红色旅游景区旺苍段连接公路（二期）工程 | 勘察设计 |  | 1400 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 2 | 未按投标承诺的条件配备后期服务人员扣1分； 后期服务时间不满足投标承诺扣1分。 | 98 | 96 | 97 | 9
10 | 四川省广元市旺苍大峡谷森林公园建设项目 | 勘察设计 |  | 851.26 | 四川省林业勘察设计研究院 | 2 | 投入的仪器设备与投标书承诺不符扣1分； 后期服务时间不满足投标承诺扣1分。 | 98 | 96 | 97 | 10
11 | 旺苍县旅游北环线公路工程（旺苍大峡谷森林公园段建设项目） | 勘察设计 |  | 851.26 | 四川省林业勘察设计研究院 | 2 | 投入的仪器设备与投标书承诺不符扣1分； 后期服务时间不满足投标承诺扣1分。 | 98 | 96 | 97 | 11
12 | 黄猫垭镇高台村红色美丽村庄道路建设工程 | 勘察设计 |  | 463.9444 | 四川省蜀桥公路勘察设计有限公司 | 3 | 后期服务时间不满足投标承诺扣2分； 勘察设计深度不足扣1分。 | 97 |  | 97 | 12
13 | 罗家渡（鹿渡村）至黄洋（水营村）公路改造工程（二期） | 勘察设计 |  | 399 | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 | 2 | 投入的仪器设备与投标书承诺不符扣1分； 后期服务时间不满足投标承诺扣1分。 | 98 | 96 | 97 | 13
14 | 广元市利州区利州东路和苴国路等路段提升改造工程 | 勘察设计 |  | 286 | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 | 3 | 勘察设计质量和深度不足，扣3分 | 97 |  | 97 | 14
15 | 广元市昭化区亭子湖环湖旅游公路（射箭乡场镇至红岩嘉陵江桥段）新建工程 | 勘察设计 |  | 2339 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 3 | 勘察设计深度不足扣3分 | 97 | 96 | 96.5 | 15
16 | 省道 302 线开封镇至马鸣乡段改建工程和县道 123 线武连镇经正兴乡至开封镇段改建工程 | 勘察设计 |  | 1136 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 5 | 未按投标承诺的条件配备后期服务人员或设备的，扣4分； 后期服务时间不满足投标承诺的扣1分。 | 95 | 98 | 96.5 | 16
17 | S208线青川县城至金子山公路改建工程 | 勘察设计 |  | 918.5 | 四川川北公路勘察设计有限责任公司；四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | 2 | 勘察设计工作大纲及实施细则是否建立、健全和落实，不满足要求的扣1-5分。共计扣2分。 | 98 | 95 | 96.5 | 17
18 | S301线旺苍檬子（南江县界）至天星（朝天区界）公路工程PPP项目 | 勘察设计 |  | 2995.62 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 3 | 勘察设计深度不足 扣3分 | 97 | 95 | 96 | 18
19 | 省道410线朝天城区过境段工程(EPC) | 勘察设计 |  | 600(暂估） | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 5 | 提供变更资料不及时扣5分 | 95 | 97 | 96 | 19
20 | 国道347线剑阁境内厚子铺至印盒嘴改建工程项目 | 勘察设计 |  | 967 | 四川省林业勘察设计研究院有限公司 | 5 | 投标书承诺的施工期设计代表未经批准擅自更换，扣5分 | 95 |  | 95 | 20
21 | 朝天区七盘关至曾家山旅游扶贫公路 | 勘察设计 |  | 800（暂估） | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 5 | 提交外业成果的时间不满足合同规定和设计要求扣5分 | 95 | 95 | 95 | 21
22 | 苍溪县肖家坝大桥新建工程 | 勘察设计 |  | 768.5 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 7 | 勘察设计质量：勘察设计的质量和深度不满足行业技术规范和合同要求扣2分; 投资控制：因设计原因引起设计变更造成投资增加扣4分; 其它：对有关主管部门要求不回复、落实扣1分。 | 93 | 93 | 93 | 22
23 | 109厂至天曌山道路工程 | 勘察设计 |  | 8151.311 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 13 | 勘察设计工作大纲及实施细则虽建立但落实不够，扣1分； 勘察设计深度不满足要求，扣3分； 未按规定时间要求提供外业成果，扣3分； 投资控制管理制度未建立、落实，扣2分； 因设计原因引起变更量过大，扣4分。 | 87 | 91 | 89 | 23