## 非高速
（广元市）非高速公路建设从业单位2025年上半年信用考评表
序号 | 项目名称 | 概算总投资 | 标段类别 （施工、设计、监理、试验检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码/扣分 | 上半年失信行为描述 | 上半年得分
1 | S411线广元市苍溪至旺苍段公路建设工程（旺苍境一期） | 133600 | 施工 |  | 38396.2096 | 四川天鸿建设有限公司 | 7 | 1.外观质量存在缺陷，扣1分； 3.特殊作业、高危作业施工人员未经过培训上岗，扣2分； 4.安全管理制度落实不够，各类应急预案和措施不健全，扣2分； 5.设备材料堆放杂乱，现场管理混乱，扣1分。 6.内业资料归档不完善，扣1分。 | 93
|  |  | 监理 |  | 344.4 | 成都久久工程项目管理有限公司 | 8 | 1.对存在的质量问题未及时发现并督促整改，扣2分； 2.投资控制工作计划未及时调整，扣1分； 3.工地巡查、监理旁站不到位，扣2分； 4.质量监理组织机构、管理制度不建全和落实不到位，扣2分； 5.未定期督促施工单位安全生产工作，扣1分。 | 92
|  |  | 试验检测 |  | 29.0618 | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 | 1 | 1.试验检测内业不完整、不规范，扣1分。 | 99
|  |  | 勘察设计 |  | 1738.5434 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 2 | 1.设计变更图纸未按相关规定时限提交的，扣2分。 | 98
2 | S301线旺苍檬子（南江县界）至天星（朝天区界）公路工程PPP项目 | 120400 | 施工 |  | 89815.9 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 6 | 1.内业资料不齐全、归档不规范，扣1分； 2.机械设备是否定期检查、保养和维修，扣2分； 3.安全管理制度落实不够，各类应急预案和措施不健全，扣3分。 | 94
|  |  | 监理 |  | 966 | 中凯俊成建设咨询有限公司 | 6 | 1.内业资料不齐全、归档不规范，扣3分； 2.工地巡查、监理旁站不到位，未定期督促施工单位安全生产工作，扣3分。 | 94
|  |  | 试验检测 |  | 413.4 | 四川正达检测技术有限责任公司 | 1 | 1.试验室仪器设备不整洁，扣1分。 | 99
|  |  | 勘察设计 |  | 2995.62 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 2 | 1.设计变更图纸未按相关规定时限提交的，扣2分。 | 98
3 | S302太阳湾至龙王段改建工程 | 32797 | 施工 |  | 11211.5511 | 四川志德公路工程有限责任公司 | 9 | 1.1.项目经理、技术负责人等主要工程管理、技术人员到岗履约情况较差，扣4分； 2.现场管理混乱，扣2分； 3.未能在限期内对主管部门要求整改的问题进行整改，扣2分； 4.扬尘防治措施落实不到位，扣1分。 | 91
|  |  | 监理 |  | 113.98 | 中成建充集团有限公司 | 10 | 1.总监理工程师、驻地监理工程师等主要监理人员岗履约情况较差，扣4分； 2.质量监理组织机构、管理制度建立、健全和落实不到位，扣1分； 3.原材料、成品、半成品、构配件抽检项目及频率、试验、工程验证等不满足要求，扣1分； 4.主要试验仪器、设备未能按要求按时到位，扣2分； 5.工地巡查、监理旁站不到位，对存在的质量问题未及时发现发出通知和整改指令，扣2分。 | 90
|  |  | 试验检测 |  | 60 | 四川齐明建设工程检测咨询有限公司 | 5 | 1.试验检测原始记录和试验报告不完整、规范，扣1分； 2.未按标准、规范及合同约定进行检验，扣2分； 3.试验室仪器设备摆放不整齐，环境不整洁，扣1分； 4.组织机构、管理制度不健全，扣1分。 | 95
|  |  | 勘察设计 |  | 329.7968 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 4 | 1.勘察设计工作大纲及实施细则建立、健全、落实不到位，扣1分； 2.勘察设计的质量和深度不足，扣2分； 3.后期服务时间不满足投标承诺，扣1分。 | 96
4 | 苍溪县肖家坝大桥和韩家山隧道工程 | 39800 | 施工 |  | 33608.05 | 成都建工集团有限公司 | 10 | 1.安全组织机构、管理制度以及各类应急预案和措施不健全，扣3分； 2.质量组织机构、管理制度不完善，扣1分； 3.外观质量存在缺陷，扣1分； 4.未落实有关环保措施，扣2分； 5.未编制施工总进行计划、年度、季度、月进度计划及保证措施，扣2分； 6.未开展高处作业相关培训，扣1分。 | 90
|  |  | 监理 |  | 270 | 中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司 | 3 | 1.监理内业各类档案不齐全、不规范，扣2分； 2.工地巡查、监理旁站不到位，未定期检查、督促施工单位安全生产工，扣1分。 | 97
|  |  | 试验检测 |  | 274 | 四川济通工程试验检测有限公司 | 4 | 1.组织机构、管理制度不健全，扣2分； 2.试验检测内业各类档案资料不完整、齐全、规范，扣1分； 3.试验检测数据错误，扣1分。 | 96
|  |  | 勘察设计 |  | 768.5 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 4 | 1.未按要求参加设计交底和图纸会审，扣2分。 2.后期服务时间不满足投标承诺，扣2分。 | 96
5 | 黑石坡至曾家山公路工程 | 323343.06 | 施工 |  | 251376.22 | 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 6 | 1.内业各类档案不齐全、不规范，扣1分； 2.发生一般质量问题，扣5分； | 94
|  |  | 监理 |  | 2322 | 四川公路工程咨询监理有限公司 | 7 | 1.监理人员配置不足，扣2分； 2.工地巡查、监理旁站不到位，记录不完整、准确、规范、真实，扣1分； 3.对存在的质量问题未及时发现发出通知和整改指令的，扣1分； 4.发现安全事故隐患的，未及时制止或采取措施，扣2分； 5.对施工单位未落实环保措施的情况，未提出书面整改要求，扣1分。 | 93
|  |  | 试验检测 |  | 487 | 四川正炜工程质量检测有限公司 | 1 | 1.试验原始记录不完整，扣1分。 | 99
|  |  | 勘察设计 |  | 2000 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司、中国华西工程设计建设有限公司 | 1 | 1.未按时限提交设计变更图纸，扣1分。 | 99
6 | S301线青川县凉水经转嘴子至马鬃关公路改建工程 | 131294.58 | 施工 |  | 57999.0423 | 广元路桥集团有限公司 | 9 | 1.项目经理、技术负责人等主要工程管理、技术人员到岗履约情况较差，扣4分； 2.质量组织机构、管理制度不完善，扣1分； 3.安全组织机构、管理制度以及各类应急预案未落实，扣3分； 4.外观质量存在缺陷，扣1分。 | 91
|  |  | 监理 |  | 960.3115 | 四川公路工程咨询监理有限公司 | 6 | 1.总监理工程师、驻地监理工程师等主要监理人员岗履约情况差，扣6分。 | 94
|  |  | 试验检测 |  | 14.216 | 四川华诚工程试验检测有限公司青川试验室 | 3 | 1.试验检测原始记录信息及数据记录不全、结论不准确，扣3分。 | 97
|  |  | 勘察设计 |  | 3600 | 中交远洲交通科技集团 | 2 | 1.设计变更图纸未按相关规定时限提交的，扣2分。 | 98
7 | S209线青川县东河口至石坝乡青龙村段公路改建工程（红光至青龙村段） | 18950.117 | 施工 |  | 12720.71 | 广元路桥集团有限公司 | 8 | 1.项目经理、技术负责人等主要工程管理、技术人员到岗履约情况较差，扣2分； 2.内业资料不全或不规范，扣1分； 3.安全组织机构、管理制度以及各类应急预案和措施未建立、健全和落实，扣1分； 4.现场管理混乱，扣2分； 5.特殊作业、高危作业施工人员未经过培训和持证上岗，扣2分。 | 92
|  |  | 监理 |  | 219.3 | 四川省天府兴通建设工程项目管理有限公司 | 8 | 1.总监理工程师、驻地监理工程师等主要监理人员岗履约情况差，扣6分； 2.监理内业各类档案不完整，扣2分。 | 92
|  |  | 试验检测 |  | 11 | 四川华诚工程试验检测有限公司 | 3 | 1.试验检测原始记录信息及试验数据记录不完整、不准确，试验报告不完整、规范，扣3分。 | 97
|  |  | 勘察设计 |  | 418.69 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 2 | 设计变更图纸未按相关规定时限提交的，扣2分 | 98
8 | S416广元城区至三堆段改建工程 | 74303 | 施工 |  | 45655.1956 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 2 | 1.质量组织机构、管理制度不完善，扣1分； 2.因施工质量不合格被监理、业主或质量监督机构指令停工、返工或发出整改通知书的，扣1分。 | 98
|  |  | 监理 |  | 287.8121 | 新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 | 7 | 1.投标书承诺的其它主要人员未按要求到位，扣2分。 2.监理内业各类档案不规范，扣1分。 3.监理旁站不到位，扣1分。 4.未定期检查、督促施工单位安全生产工作，扣1分。 5.监理工作大纲及实施细则不完整，扣1分； 6.对施工单位未落实环保措施未提出书面整改，扣1分。 | 93
|  |  | 试验检测 |  | 171.5656 | 四川衡炜工程技术有限责任公司 | 7 | 1.组织机构、管理制度不健全，扣2分； 2.试验室总体布局不合理，环境不整洁，扣1分。 3.设备无专人管理，扣1分。 4.试验检测人员操作不规范，扣1分； 5..原始记录不规范，扣2分。 | 93
|  |  | 勘察设计 |  | 456.96 | 中远交科设计咨询有限公司 | 7 | 1.勘察设计工作大纲及实施细则不健全，扣3分。 2.勘察设计的质量和深度不够，扣2分。 3.投资控制管理制度未有效落实，扣2分。 | 93
9 | 剑阁县下寺至利州区月坝公路项目(三个石至硝洞垭段) | 26900 | 施工 |  | 21932.3242 | 广元路桥集团有限公司 | 9 | 1.项目经理、技术负责人等主要工程管理、技术人员到岗履约情况差，扣6分； 2.施工现场管理混乱，扣1分； 3.安全隐患未及时整治，扣1分； 4.施工质量不合格被质量监督机构指令返工，扣1分。 | 91
|  |  | 监理 |  | 340.1 | 四川公路工程咨询监理有限公司、四川广通工程管理有限公司 | 8 | 1.总监理工程师、驻地监理工程师等主要监理人员岗履约情况差，扣6分； 2.未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的，扣2分。 | 92
|  |  | 试验检测 |  | 146.1919 | 四川正炜工程质量检测有限公司 | 3 | 1.试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整，扣3分。 | 97
|  |  | 勘察设计 |  | 358.7994 | 苏交科集团股份有限公司 | 5 | 1.勘察设计工作大纲及实施细则未落实，扣2分； 2.勘察设计的质量和深度不够，扣3分。 | 95